## 안내
요구사항 관리 대장
개발 Item 별로 시트를 나눈다. 이 파일이 요구사항의 정본이다.
1. 시트 구성
시트 | 개발 Item | 번호 접두어 | 승인대기 | 작업중 | 검증대기 | 완료
신뢰성툴 | Pre/Post CDF Sigma Compare Tool (Windows exe) | R-001 … | 1 | 0 | 21 | 42
식자재관리앱 | PWA · Cloudflare Pages | F-001 … | 0 | 0 | 0 | 0
영어공부앱 | PWA · Cloudflare Pages | E-001 … | 0 | 0 | 1 | 0
지나치지말자 | PWA · Cloudflare Pages | J-001 … | 0 | 0 | 0 | 0
홈레코더 | Pocket Console · PWA · Cloudflare Pages | H-001 … | 0 | 0 | 1 | 0
2. 상태 값 — D열은 이 6가지만 (드롭다운으로 제한)
승인대기 | 방안을 제시했고 Eden 님 결정을 기다리는 중
작업중 | 승인됐고 코드 작업이 진행 중
검증대기 | 코드는 반영했고 PC 확인·게이트 실행이 남음
완료 | 확인까지 끝났고 커밋됨 (F열에 커밋 해시 기재)
보류 | 지금은 진행하지 않음 (비고에 이유)
취소 | 진행하지 않기로 함 (비고에 이유)
3. 규칙
· 번호는 시트별로 접두어 + 001 부터 재사용 없이 증가한다. 취소된 항목도 번호를 비우지 않는다.
· 검증대기는 완료가 아니다. F열에 커밋 해시가 없으면 완료로 바꾸지 않는다.
· 커밋 메시지에 번호를 넣는다. 예) fix(ui): R-010 샘플 기준 항목명 해시 접미사 제거
· 작업 중 발견한 버그·관찰은 여기가 아니라 NOTES.md 로 간다. Eden 님이 고치라고 하는 순간 번호를 받아 올라온다.
· 요구사항 하나에 번호 하나. 한 번에 여러 개를 말씀하시면 쪼개서 각각 번호를 준다.
4. 입력 예시 — 새 요구사항은 각 시트에 이 형식으로 한 줄 추가
번호 | 요청일 | 요구사항 | 상태 | 반영 내용 | 커밋 | 비고
F-001 | 2026-08-20 | 장보기 목록에 담은 재료를 냉장고로 한 번에 옮기는 버튼 | 승인대기 | (코드 반영 후 작성) |  | 요청 화면: 장보기 탭
위 한 줄은 형식을 보여주는 예시일 뿐이며 실제 요구사항이 아니다 — 각 시트에는 넣지 않았다.
5. 이력
2026-08-18 — 대장 개설. 신뢰성툴 R-001~R-011 은 개설 이전에 요청·처리된 것을 대화 순서 기준으로 역정리했다. 앱 3개 시트는 아직 항목 없음.
2026-08-27 — 신뢰성툴 R-015·R-016 추가(검증대기), R-017 등록(승인대기). 기능 소개자료·사용가이드 PPT 작성
2026-08-30 — R-014·R-015·R-016 완료(88285f5). R-018~R-023 반영·검증 후 완료(72f4866). R-024(Stdev. ddof 불일치) 등록. 표/헤더 정의서의 "R-018" 표기는 R-020 으로 읽는다
2026-09-02 — R-017 완료(0ff0231). 원인이 클라이언트 itemCache 가 아니라 서버 CURRENT_ITEMS 였음을 실측으로 재규명해 대장 기술을 정정했다. R-024 완료(40201a6) — 골든 스냅샷이 바뀌지 않아 별도 브랜치 불필요. R-025 신규 등록·완료(802709a) — 요약 통계에서 리드아웃 t1/t2/t3 를 합치던 것을 회차 개별로.
2026-09-03 — R-026·R-027(3d887be) · R-028(87f39ab) · R-029(a16f3a9) 완료 후 Rev.0.030 릴리즈(v0.0.30). R-030·R-031(053ddf1) 샘플 기준 표 Sample # 정렬과 항목 수 열, R-032(095e2bf) Fail 목록에서 Marginal(Tail) 제외 필터 추가. R-030 은 최초 조사에서 "Fail 모드 정렬 없음" 으로 잘못 적었다가 (-len(items), sample) 로 정렬돼 있었음을 확인해 정정. R-030~R-032 는 아직 릴리즈 전(Rev.0.031 대기).
2026-09-12 — R-043~R-045 등록·반영(e6df2f4). 형상 기반 Tail 판정을 검증할 Known 데이터셋(KNOWN01~03) 생성·검증 도구와 정답 문서. KNOWN02 의 꼬리가 실제 꼬리 모양이 아니어서 다시 만들었고, Fail/Abnormal Pass 유형별 경계 케이스를 넣었다.
2026-09-13 — R-046~R-055 반영(0cc8535). UI 조작성(탭 기본값·방향키 행 이동·헤더 정렬·샘플 기준 상세), 배지 유형별 카드, Item 검색. ※ R-053 배지 카드가 처음에 화면에 안 나온 원인은 payload 에 unit_types 를 더하면서 CACHE_SCHEMA 를 올리지 않은 것이었다(소스 주석이 경고하던 바로 그것). R-055 에서 25→26 으로 올리고, 소스 해시를 BUILD_ID 에 병기해 옛 코드가 도는지를 화면에서 바로 알 수 있게 했다.
2026-09-27 — R-056 웨이퍼 다이 맵 반영(0cc8535) — 종전 맵은 Serial # 를 12 로 나눈 자리에 점을 찍는 가짜였다. R-057 은 "좌표가 맞게 찍히는가" 를 먼저 보려고 사양만 확정하고 분리했다(승인대기). R-058·R-059 반영(6a5d5ab). 검증용 WMAP 데이터셋 생성(tools/make_wafer_testdata.py — 866유닛을 웨이퍼 3장에 289/289/288).
2026-10-11 — R-060 등록·반영(f79e27b). 화면 전면 리디자인(appbar · 좌측 272px 조건 패널 · 2x2 결과 격자 · 요약 카드 92→65px). 판정 불변을 HTML 밖 Python 바이트 비교와 골든 해시(Known 36/36 · 실데이터 70/70)로 확인했다.
2026-10-15 — R-057 반영(cc15792, 후속 278d917). 착수 전제였던 실제 맵 TXT·실제 OTP 항목명은 아직 없어, Eden 님 지시로 견본 맵 + 합성 WMAP 데이터 기준으로 먼저 구현·검증했다. 이 대장을 C:\파이썬코딩\ 에서 이 repo 의 docs/ 로 옮겼다(89c108e) — PC 를 옮기면 따라오지 않아서다. CLAUDE.md §9 경로도 같이 고쳤고 docs/다른PC_이관_체크리스트.md 를 만들었다. 게이트 PASS(단위 3건 + 골든 회귀 2/2).
2026-10-17 — 현황: 신뢰성툴 60건 = 완료 42 / 검증대기 18, 승인대기 0. 검증대기 18건(R-043~R-060)은 코드는 들어갔고 Eden 님 PC 확인이 남은 것이다. 커밋 7건이 아직 origin 에 올라가지 않았다 — 푸시는 Eden 님 PC 에서 `git push origin master`(리눅스 VM 에는 GitHub 자격증명이 없다). 릴리즈는 Rev.0.031 / 태그 v0.0.31 그대로이며, 검증이 끝나면 그때 올린다. 남은 입력: 실제 유효다이 맵 TXT 와 실제 OTP 항목명(Wafer/X/Y).
2026-10-17 — R-061 반영(53a322b): shape 모드 판정 체계 정리 — 재시험 축 통합(Intermittent+Unstable→Unstable), Excessive 아래를 Tail/Separated 둘로(Slight 흡수·Shift 삭제·양자화 항목 제외). 같이 고친 것 — CACHE_SCHEMA 26→27, 캐시 키에 tail_mode 누락(shape 로 분석한 뒤 legacy 로 켜면 shape 결과가 그대로 떴다), 전체 분석 병합에서 새 키 누락, 벤치 제외가 Tail 만 걸러 Intermittent 가 벤치에 포함되던 것. R-062·R-063 반영(766a857, VS Code 세션 작업): 꼬리 외삽 구제와 상·하한 쪽별 판정. 측정: legacy 벤치 102 → R-061 130 → +062/063 121 유닛. R-064 등록(승인대기) — 배지 카드 클릭 시 해당 유형만 보기. 기본값은 여전히 legacy, 릴리즈도 Rev.0.031 그대로다.

## 신뢰성툴
번호 | 요청일 | 요구사항 | 상태 | 반영 내용 | 커밋 | 비고
R-001 | 2026-08-14 | 분석 조건 정보를 한 줄로 배치하고 그 아래 공백 제거 | 완료 | 조건 영역 flex 한 줄 배치, KPI 하단 여백 제거 | fb4246e | 617ed48 에서 1차
R-002 | 2026-08-14 | 분석 실행 전에는 결과 영역을 숨김 | 완료 | .results-hidden 우선순위 보정 + 결과 섹션 숨김 규칙 | fb4246e
R-003 | 2026-08-15 | 선택 항목 상세 테이블의 열 폭 고정 (위 표의 시험항목 선택에 따라 폭이 바뀌지 않게) | 완료 | #detailTable table-layout:fixed + 12열 % 폭 지정 | f4eb99d | 본창·새 창 모두 적용
R-004 | 2026-08-15 | 결과 새 창의 형식을 본창과 통일 (새 창에는 분석 조건 불필요) | 완료 | updatePanelMode / render* 의 isResultsWindow 분기 제거 | fb4246e
R-005 | 2026-08-15 | 새 창은 '결과 새 창' 버튼을 눌렀을 때만 뜨게 (Analyze 시 자동 팝업 제거) | 완료 | analyzeSelection 의 openAnalysisResultsWindow 자동 호출 삭제 | f4eb99d
R-006 | 2026-08-16 | KPI 요약 카드 열 간격 정리 | 완료 | .summary-card padding/margin 재정의, 첫 카드 좌패딩 0 | f4eb99d
R-007 | 2026-08-16 | 화면 확대 시 시험 항목 탭 줄이 잘리는 문제 → 2줄 이상으로 감싸기 | 완료 | .crow.tabs .item-tabs{flex-wrap:wrap}, 행 높이 auto | f4eb99d | B안 채택
R-008 | 2026-08-16 | FT TEMP 필터 칩의 선택 상태를 밑줄로 표시 | 완료 | .temp-filter-group .filter-chip.active::after 밑줄 | f4eb99d
R-009 | 2026-08-17 | 신뢰성 항목을 처음 선택할 때 상세 테이블이 깜빡이는 증상 제거 | 완료 | refreshSelectedItem 캐시 분기 + setDetailLoading 안내 | f4eb99d | A안 채택
R-010 | 2026-08-18 | 샘플 기준 결과에서 항목명 뒤에 해시 접미사가 붙는 문제 (SDA_L__656e5aaa5f) | 완료 | itemNameMap() 추가, itemDisplayName 이 payload 에서 이름 해석 | f4eb99d | 컨테이너 재현·검증 완료
R-011 | 2026-08-18 | Fail 항목 탭의 항목 기준 테이블 헤더를 Abnormal Pass 기준으로 통일 | 완료 | failColumns = passColumns, Reason 열에 fail_type 사용, 시험·이탈 유형은 "+ 열" 메뉴로 이동 | f4eb99d | Shift·Shift/σ·Max¦σ¦ 3열은 Fail 행에 값이 없어 N/A 로 표시됨 (합의)
R-012 | 2026-08-18 | Fail 항목 항목 기준 테이블에서 '시험'·'이탈 유형' 열 제거 | 완료 | failExtraColumns 삭제 — 두 탭 열 목록이 완전히 동일해짐. 이탈 유형 값은 Reason 열에 그대로 표시됨 | f4eb99d | R-011 에서 '+ 열' 로 옮겼던 2열을 아예 제거
R-013 | 2026-08-18 | 두 탭의 기본 헤더를 Test No.·Item·Avg.·Unit·LL·UL·Min.·Max.·Stdev.·Q'ty 로. 나머지는 '+ 열'로 추가 | 완료 | passColumns 순서 재배열 + DEFAULT_COLUMN_KEYS 10개로 분리. Stdev. (n-1) → Stdev. 로 표기 변경(툴팁에 ddof=1 명시) | f4eb99d | Test No.·Item 유지, 표기는 Avg.·Stdev. 로 (2026-08-18 확인)
R-014 | 2026-08-19 | 샘플 기준 표(Abnormal Shift Items)의 열 폭을 두 탭에서 동일하게 — Abnormal Pass 기준 | 완료 | #overSampleTable table-layout:fixed, Sample # 88px / 항목 220px 고정. 잘린 이름은 title 툴팁 | 88285f5 | A안(완전 고정) 채택. 열 개수가 3개든 11개든 폭 동일함을 실측 확인 ¦ 검증 2026-08-30: 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 브라우저 기능 검증 PASS
R-015 | 2026-08-27 | CDF 그래프에서 규격을 벗어난 Fail 값이 그래프 영역 밖에 그려지는 문제 | 완료 | Fail 마커는 series.points[].post_value 로 그리는데 축 범위는 series.values 만 봤다. failReadoutMarkerValues() 로 마커 값을 축 계산에 포함. 그리는 조건(fail 모드·Fail 제외 해제·시리즈 존재)과 동일하게 게이트 | 88285f5 | A안 채택 — 규격선(LSL/USL) 유지. 실측 사례: LSL 4.976 인데 Fail 4.8427 이 축 밖 ¦ 검증 2026-08-30: 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 브라우저 기능 검증 PASS
R-016 | 2026-08-27 | 선택 항목 상세 표에 'Exclude' 열 추가 — 체크한 샘플을 그래프에서 제외 | 완료 | graphExcludeState(키는 Need Bench? 와 동일) + isGraphExcluded(). CDF 마커·산점도·x축 범위 계산에서 제외. 그래프 이름 옆에 '그래프 제외 N건 · 되돌리기' 표시. 상세 표 12→13열이 되어 본창·새 창 열 폭 규칙도 재계산 | 88285f5 | 판정·σ·표의 숫자·Excel 내보내기는 손대지 않음 (CLAUDE.md §5-1). R-015 의 반대 문제(극단값이 축을 눌러버림) 대응 ¦ 검증 2026-08-30: 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 브라우저 기능 검증 PASS ¦ 후속 결함(하이라이트 잔재) 발견 → R-019 로 분리
R-017 | 2026-08-27 | Abnormal Pass 에서 항목 상세를 본 뒤 Fail 항목 탭에서 같은 항목을 선택하면 선택 항목 상세 표가 0행으로 비어서 나오는 문제 | 완료 | 원인 재규명 — 클라이언트 itemCache 가 아니라 서버 문제였다. /item 핸들러가 `(payload.items).get(item) or CURRENT_ITEMS.get(item)` 로 폴백하는데 CURRENT_ITEMS 는 항목명만 키로 쓰는 전역 dict 라, mode=fail 로 제대로 요청해도 직전 pass 결과가 그대로 나갔다. CURRENT_ITEMS 를 모드별 dict({"pass":…,"fail":…})로 분리하고 모드-무시 폴백 제거, split cache 기록도 모드별로 (7 hunks). 클라이언트 itemCache 는 이미 모드별 payload.items 를 참조하고 있어(itemCache===analysis.items 실측) 수정 불필요. | 0ff0231 | 재현·수정·검증 완료 (합성 데이터 PERF01/PV1-0/L003, ITEM_00038_V): 수정 전 /item?mode=fail → details 287·상세 표 0행, 수정 후 → details 3·상세 표 3행 (Fail 탭부터 본 대조군과 일치). 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음 (캐시 조회 경로만 수정)
R-018 | 2026-08-30 | 샘플 기준 표의 항목 목록 헤더가 Fail 탭에서도 "Abnormal Shift Items" 로 표시되는 문제 — 탭에 따라 "Fail Items" 로 | 완료 | renderOverSampleTable 의 하드코딩 문자열을 analysis_mode 로 분기. Fail 탭 → "Fail Items", Abnormal Pass 탭 → "Abnormal Shift Items" | 72f4866 | R-014 검증 중 Eden 님이 발견. 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음 (표시 계층만 수정)
R-019 | 2026-08-30 | Exclude 로 그래프에서 뺀 샘플이 하이라이트 중이면 점과 Shift 화살표가 그대로 남아 좁혀진 축 밖으로 뻗는 문제 | 완료 | isGraphExcluded 가 축 계산·Fail 마커·산점도에는 적용됐지만 하이라이트 경로(drawShift, Diff CDF 하이라이트 블록)에 빠져 있었다. ① Exclude 체크 시 그 샘플이 하이라이트 중이면 자동 해제 ② drawShift·Diff CDF 하이라이트에 isGraphExcluded 가드 ③ 제외된 행의 Sample No. 는 취소선·회색 표시 + 클릭 비활성 | 72f4866 | R-016 후속 결함. R-016 검증 중 Eden 님이 발견. 재현·수정·검증 완료. 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음 (표시 계층만 수정)
R-020 | 2026-08-30 | 항목 기준 표 헤더의 통계적 의미 정리 — 중복·오해 소지 있는 열 제거, 표기 통일 (표/헤더 정의서 ⑥ 시트 기준) | 완료 | 항목 기준 표: Reason·N (σ n-1)·Shift·Shift/σ·Max ¦σ¦·% 제거, 열 순서를 식별→규격→중심값→변화율→개수 로 변경, Δ Mean → Delta Mean 으로 개명·기본 표시 승격, 기본 정렬을 Max ¦σ¦ → Q'ty 내림차순으로. 상세 표: Result 제거, Spec.-Out Type 을 탭별(Fail Type / Reason)로, 리드아웃 헤더 t1 (라벨)·t2·t3 표기, σ (Measured)/(Delta) → Z-Score (Value)/(Delta) 개명, Delta 를 % 표기로 통일(항목표 Delta Mean 과 일치) | 72f4866 | Shift/σ 는 분모만 Pre 의 σ 라 기준 표본이 섞였고, N (σ n-1) 은 이름이 값과 불일치했다. 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음 (표시 계층만 수정)
R-021 | 2026-08-30 | 항목 기준 표에서 뺀 Stdev.·Min.·Max. 와 Pre 쪽 분포를 볼 수 있도록, Item 더블클릭 시 Pre / Post 비교 표를 새 창으로 | 완료 | openPrePostCompareWindow() 추가. 규격(LL·UL·스펙폭·단위), 분포 비교(Pre / 리드아웃별 N·평균·표준편차·Min.·Max.·Δ 평균·Δ %), 규격 여유(Min−LL / UL−Max 와 스펙폭 대비 %), 판정 기준(Grubbs·alpha·항목별 임계값)을 한 화면에. 서버 라운드트립 없이 itemCache 로 계산 | 72f4866 | 목록 행에 툴팁으로 더블클릭 안내. 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음 (표시 계층만 수정)
R-022 | 2026-08-30 | 새 창이 생겼으므로 항목 기준 표에서 Stdev.·Min.·Max. 제거 — 기본 열을 8개로 | 완료 | passColumns / DEFAULT_COLUMN_KEYS 에서 3열 제거. 항목 기준 표 18열 → 9열(기본 8 + ＋열 Sample No.). 죽은 툴팁 정리 | 72f4866 | R-021 선행 완료 후 진행 — 정보 공백 없이 이관. 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음 (표시 계층만 수정)
R-023 | 2026-08-30 | 선택 항목 상세 표에도 열 선택 UI 추가, Z-Score 2열은 기본 숨김 | 완료 | 상세 패널 헤더에 ＋열 버튼·메뉴 추가(wireColumnToggleMenu 로 결과 목록 메뉴와 배선 공유). Z-Score (Value)/(Delta) 기본 숨김 → 13열 중 10열 표시. 열 개수가 가변이 되어 nth-child 고정 폭 규칙(본창·새 창 2곳)을 제거하고 표시 중인 열의 가중치를 100% 로 정규화해 JS 가 계산 | 72f4866 | 구현 중 결함 발견·수정: 열을 켤 때마다 메뉴를 재생성해 연속으로 두 개를 켜면 두 번째가 안 먹혔다 → 헤더 라벨이 바뀔 때만 재생성하고 평소엔 체크 상태만 갱신. 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음 (표시 계층만 수정)
R-024 | 2026-08-30 | 항목 기준 표에 표시되던 Stdev. 가 ddof=0(모표준편차)이라 판정에 쓰이는 σ(ddof=1)와 다른 문제 — 표시값으로 화면의 σ 를 재현할 수 없음 | 완료 | cache_stats() 의 stdev 를 std_of(nums, ddof=1) 로 변경 — 판정 sigma 와 같은 정의로 통일. 측정(실제 Test Data SM3502Q, n=57, selected_summary 138행): 수정 전 화면 stdev 와 판정 sigma 가 일치하는 행 0/138 (전 행 -0.8811%), 수정 후 138/138 일치. | 40201a6 | 별도 브랜치·골든 재생성 불필요로 확인됨 — enrich_payload_summary_stats() 는 save_cached_analysis() 안에서만 호출되고 골든 경로(analyze_to_json 직접 호출)는 그 함수를 타지 않아 스냅샷이 바뀌지 않는다(§5-1 재검토). 회귀 게이트 PASS(실제 Test Data 2조합 전원 일치) · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음
R-025 | 2026-09-02 | 항목 요약 통계에서 리드아웃 t1/t2/t3 를 합쳐서 평균·표준편차를 내면 안 됨 — 회차별로 개별 산출 | 완료 | cache_summary_values() 가 post_readout_values 의 모든 회차 값을 values.extend() 로 이어붙인 뒤 통계를 냈다. 회차마다 모집단이 달라 합친 sigma 는 "항목의 산포"가 아니라 "산포 + 회차 간 평균 이동"이 섞인 값이 된다. 분석 대상 리드아웃의 표본(post_values — 판정 sigma 가 쓰는 바로 그 모집단) 하나만 쓰도록 변경. post_values 가 없으면 마지막 회차 하나로 대체하되 합치지 않는다. | 802709a | 측정(합성 3회차 데이터 PERF01/L003, 168hrs/500hrs/1000hrs 각 n=287): ITEM_00038_V 합침 sigma 1.202107 vs 판정 sigma 0.464143 (+159.0%), 합침 avg -14.4610 vs 판정 mean -13.0874. 전 항목 sigma 오차 최대 159.0%·중앙 1.0%, avg 절대오차 최대 1.3735. 수정 후 selected_summary 의 avg·stdev 가 판정값과 11/11행 일치. 기존 Test Data·Fake Data 는 리드아웃이 1개뿐이라 이 결함이 드러나지 않아, 검증용 3회차 합성 데이터를 새로 만들었다. 회차별 통계는 post_readout_values[].stats 에 이미 회차별로 있고 R-021 Pre/Post 비교 창이 그것을 보여준다. 회귀 게이트 PASS · 단위 테스트 3종 PASS · 판정 숫자 변경 없음
R-026 | 2026-09-02 | 통계로는 SELECT 지만 스펙 대비 이동이 미미한 항목을 걸러 보는 옵션 (산포가 극히 작은 항목에서 z-score 가 커져 걸리는 건들) — 선택 항목 상세에 "스펙 대비 이동량 기준"(기본) / "산포 기준"(기존) 두 탭으로 전환 | 완료 | 게이트: ¦분석 리드아웃 값 − Pre¦ / (UL − LL) < k, 기본 k = 1% (화면에서 조정). 스펙폭이 없거나 0 이면 게이트 미적용(SELECT 유지). 판정 로직·서버 result 필드·골든 스냅샷은 건드리지 않는다. UI 는 체크박스가 아니라 선택 항목 상세 패널 헤더의 탭 2개로 한다 — "스펙 대비 이동량 기준"(기본값, 처음 보이는 화면) / "산포 기준"(기존 Grubbs 그대로). 탭은 상세 표만이 아니라 화면 전체의 필터 스위치다: 탭을 바꾸면 항목 기준 표·상세 표·요약 스트립 카드·탭 배지가 모두 그 기준으로 같이 바뀐다. 실측 k=1%: 이동량 탭 133항목/148샘플, 산포 탭 138항목/158샘플. 탭이 곧 펼친 상태이므로 "N건 접힘 · 펼치기" 링크는 두지 않는다 (단, 이동량 탭에서 몇 건이 빠졌는지는 표시). Raw Data Export 는 전량 유지하되 Shift/Spec % 열과 실용적 무의미(Y/N) 열을 추가한다(데이터를 빼면 되돌릴 수 없음). Fail 탭에는 적용하지 않는다. | 3d887be | 설계 근거: 툴의 목적은 "스트레스가 만든 변화" 탐지인데, Pre 부터 규격 근처에 있던 유닛의 Post 위치는 물려받은 것이지 열화가 아니다(Eden 님 지적). 그래서 규격 여유(margin) 게이트는 넣지 않고 이동량 단독으로 간다 — "경계 + 큰 이동"은 이동량 조건에서 이미 걸러지지 않으므로 진짜 열화는 남는다. 실측 k 스윕(실제 Test Data SM3502Q, SELECT 샘플 158건/항목 138개): k=0.25%→9건, 0.5%→9건, 1%→10건, 2%→38건, 5%→79건. 0.25~1% 구간은 결과가 거의 동일하고 1%→2% 에서 10→38건으로 급증하는 갭이 있어 k=1% 는 경계에 둔감한 안정 구간이다(이동량 중앙값 5.05%). k=1% 에서 접히는 대표 사례: ICL2_V #1 은 Z(Value) −7.42 로 강하게 걸렸으나 이동은 스펙폭의 0.1%, 규격 여유 49.7%. BUCK_RDSON_LS_V_0mA 는 이동 0.01%. 전멸 항목 5개(BUCK_RDSON_LS_V_0mA, BUCK_RDSON_HS_V_100mA, ICL2_V, FBS_N_OS2, BUCK_ISS_POST) — RDSON 계열이 2개로, 저항 측정이라 산포가 극히 작은 항목들이다. LL/UL 건전성 실측 확인: 분석 대상 138항목 전부 정상(LL 없음 0·UL 없음 0·LL==UL 0). Fail 탭에는 적용하지 않는다(이미 규격을 벗어난 유닛이라 게이트의 전제가 성립하지 않음). ¦ 2026-09-02 사양 개정: 최초에는 배지를 Grubbs 기준으로 고정하기로 했으나, Eden 님 확인 결과 "보기 필터 설정에 따라 summary 배지 값도 같이 바뀌는" 쪽으로 변경. 화면 전체가 필터 상태와 일관되고 불일치가 보이지 않는다. 실측: k=1% 에서 138항목/158샘플 → 133항목/148샘플. ¦ 2026-09-02 2차 개정: UI 를 체크박스 필터 → 상세 패널의 탭 2개로 변경(Eden 님 요청). 기본 진입 화면은 "스펙 대비 이동량 기준". 탭의 적용 범위는 화면 전체로 확정. ¦ 구현·검증 완료 2026-09-02: 행 단위 비율은 프런트가 계산(pre/post/LL/UL 이 이미 payload 에 있음), 항목 단위 집계는 서버가 payload 최상위 shift_gate 로 내려준다. 최상위 키인 이유는 골든 비교 대상(results/selected_summary/over_sigma/items[].details)에 필드를 늘리면 _compare_dict 가 키 합집합을 봐서 회귀가 깨지기 때문. pre/post/LL/UL 은 round_for_wire 를 안 타므로 서버 집계와 프런트 계산이 비트 단위 일치. 실측: 항목 138→133, 샘플 158→148. 브라우저 13/13 PASS(탭 전환 시 항목 10↔11·샘플 14↔15 로 카드·배지 동반 이동, 재전환 원복, Fail 탭 게이트 비활성, JS 오류 0). Export 25열 실측 확인. 회귀 게이트 PASS(골든 불변) · 단위 3종 PASS ※ 후속: 기준 탭 위치는 R-035, 전체 분석 미적용은 R-036, shift_gate 에 kept_samples 추가는 R-038.
R-027 | 2026-09-02 | 요약 스트립·탭 배지가 시험 항목 수만 세고 있음 — 샘플 수도 함께 기준으로 표시 | 완료 | Pass 모드 요약 스트립의 카드(분석 항목 / 이상 데이터 식별 / 정상 / 판정 불가)와 탭 배지는 전부 compute_summary_counts() 의 항목 수만 쓰고 있어, 실제 이상 샘플이 몇 건인지가 화면 어디에도 없다. 카드 개수는 늘리지 않고 값을 "138 항목 / 158 샘플" 식으로 병기한다(Fail 탭 배지의 "이상 항목 N개 / 상세 M건" 과 같은 패턴 — 코드에 이미 선례 있음). | 3d887be | 서버 payload 변경 불필요 — 실측 확인: sum(selected_summary[].qty) = 158 이 SELECT detail 쌍 수와 정확히 일치하므로 프런트에서 계산 가능(항목 138 / 샘플 158). summary_counts 는 골든 스냅샷 비교 대상이 아니어서(NOTES.md "회귀 검증 범위" 참조) 회귀 영향 없음. R-026 과 함께 가면 게이트 on/off 에 따라 두 숫자가 같이 움직이게 된다. ¦ 구현 완료 2026-09-02: 카드 값은 "10 · 샘플 14" 형태로 병기(구분자를 "/" 로 두면 분수로 읽혀 가운뎃점 사용, 툴팁에 "이상 항목 N개 · 이상 샘플 M건" 병기). 배지는 폭이 좁아 항목 수만 띄우고 툴팁에 병기. R-026 기준 탭 상태를 함께 반영한다. ※ 후속: 이 병기 방식은 R-038(배지를 유닛 기준 3장으로)·R-040(4장으로)에서 대체됐다. 현재 화면 사양은 R-040 을 본다.
R-028 | 2026-09-02 | 선택 항목 상세 제목의 "N건" 이 표에 보이는 행 수가 아니라 항목 전체 샘플 수여서 어긋나는 문제 | 완료 | 표시 문자열만 수정 — 보이는 행 수를 앞에 두고 판정 모집단은 괄호로 병기한다. "ITEM_00000_V · 1건 (전체 287)". 둘이 같으면 괄호는 생략(Fail 탭 등). | 87f39ab | R-026 검증 스크린샷에서 발견. "287건" 이라 써놓고 표에는 1행만 나오던 상태였고, R-017 진단 때 캐시 오염의 단서가 됐던 바로 그 숫자다. R-026 으로 옆에 "스펙 대비 미미 N건 제외" 노트가 붙으면서 한 줄 안에 기준이 다른 숫자가 셋이 되어(전체 샘플 / 게이트 제외 / 표시 행) 혼동이 커져 별도 번호로 정리. 브라우저 실측 6/6 PASS: Abnormal Pass 제목 1건·표 1행·괄호 287, 기준 탭 전환 후에도 일치, Fail 탭 3건·표 3행(괄호 생략), JS 오류 0. 회귀 게이트 PASS · 판정 숫자 변경 없음
R-029 | 2026-09-02 | SELECT 이 138항목이나 되어 엔지니어가 실제로 볼 목록이 안 됨 — 스펙을 z 로 환산한 Cp 비에 따라 가중을 나눠 걸러내기 (R-026 을 두 축 공통 "스펙 대비 크기"로 일반화, tau=5%) | 완료 | SHIFT_GATE_K(이동량 1%) → SPEC_GATE_TAU(스펙 대비 크기 5%, CDFTOOL_SPEC_GATE_TAU). 판정을 만든 축의 스펙 대비 크기가 tau 미만이면 접는다: Mea 축 = ¦값−표본평균¦/스펙폭, Delta 축 = ¦Post−Pre¦/스펙폭(R-026 값), 둘 다 걸렸으면 큰 쪽. spec_relative_size()(서버)와 specRelativeSize()(프런트)가 같은 식을 계산하며, 쓰이는 값이 모두 round_for_wire 를 안 타 비트 단위로 일치한다. 탭 라벨은 "스펙 대비 이동량 기준"→"스펙 대비 기준". 판정·골든·Export 데이터 범위는 불변(§5-1 무관, 표시 계층). | a16f3a9 | 핵심 근거: Mea 축을 풀면 ¦값−평균¦/스펙폭 = z·σ/(UL−LL) = z/(6·Cp) 이므로 "크기>tau" 는 "z > tau·6·Cp" 와 같다 — tau 하나가 Cp 정비례 가중 임계를 그대로 구현한다(Eden 님 제안의 수학적 형태). 실측(Test Data): 항목 138→82, 샘플 158→90. 탈락 68건 Cp 중앙 24.0(Cp≥20 이 47건) vs 잔존 90건 Cp 중앙 2.9(4건) — 과잉 능력 항목만 정확히 분리. tau 스윕 1%→134, 2%→110, 3%→94, 5%→82, 8%→64, 10%→54. 탈락 중 Cp<20 인 21건 전수 확인: 규격 여유 10% 미만 0건, Cpk<1.33 0건(여유 최소 24.7%, Cpk 최소 3.5). 진단: SELECT 138 중 66개(48%)가 여유배수 1.2 미만, 최대 2.10 — 목록이 임계 경계에 몰려 있었다. 기각한 대안(실측): 로버스트 중앙값·MAD → 246항목으로 증가(MAD<SD 라 z 가 커짐), 로그비 → 130항목(−8)에 그치면서 여유배수 1.81 짜리 3건 탈락, alpha 1e-4 → 68항목이지만 판정 변경이라 골든 재생성·별도 브랜치 필요. 브라우저 13/13 PASS · 회귀 게이트 PASS(골든 불변) · 단위 3종 PASS
R-030 | 2026-09-03 | 샘플 기준 결과 표가 Fail 탭에서 Sample # 순서가 아님 — Sample # 오름차순 정렬 | 완료 | 원인 정정 — analyze_fail_to_json 은 over_rows 를 (-len(items), natural_key(sample)) 로 정렬한다. 즉 "fail 항목이 많이 걸린 샘플 먼저"가 1순위라 sample 번호 순서가 아니었다. 정렬이 빠진 게 아니라 다른 축으로 정렬돼 있었던 것(최초 조사에서 .sort() 줄을 놓쳐 "정렬 없음"으로 잘못 적었다). pass 모드는 sample_sort_key 하나만 쓴다. 이 요구사항은 그 의도적 순서를 sample 오름차순으로 바꾸는 것이며, 잃는 "많이 걸린 샘플" 정보는 R-031 의 항목 수 열이 대신 보여준다. over_sigma 는 골든 비교 대상이라 서버 순서를 바꾸면 회귀가 깨지므로 프런트 overSigmaRows() 에서 정렬한다. | 053ddf1 | Eden 님 요청 2026-09-03. pass 탭은 이미 서버 정렬이라 프런트 정렬이 멱등이어야 한다 — 브라우저로 기존 순서가 안 바뀌는지 확인 필요. ¦ 구현·검증 완료 2026-09-03: 프런트 compareSamples() 로 정렬(서버 sample_sort_key 와 동일 규칙). pass 탭 멱등 확인. 섞은 입력 265,A9,3,100,53,16 → 3,16,53,100,265,A9 로 재정렬됨을 브라우저로 실측.
R-031 | 2026-09-03 | 샘플 기준 결과 표의 Sample # 열 오른쪽에 항목 수 열 추가 | 완료 | row.items.length 를 두 번째 열로. 헤더는 탭별로 "Fail 항목 수" / "이상 항목 수" (R-018 과 같은 analysis_mode 분기). 두 탭 모두 적용 — R-014 에서 "열 폭을 두 탭에서 동일하게" 로 맞춰놨으므로 한쪽에만 열을 더하면 그 정렬이 깨진다. #overSampleTable 의 nth-child 폭 규칙에 두 번째 열 폭 추가 필요. | 053ddf1 | Eden 님 요청 2026-09-03. 두 탭 적용은 2026-09-03 확인. 서버 payload 변경 없음(over_sigma 의 items 길이). ¦ 구현·검증 완료 2026-09-03: 두 탭 모두 적용, 헤더 탭별 분기, 항목 수 = 실제 항목 개수 브라우저 실측 확인. #overSampleTable 2번째 열 폭 84px 추가, 오른쪽 정렬.
R-032 | 2026-09-03 | Fail 항목에서 Marginal(모집단이 열화로 밀리면서 경계에 있던 유닛이 같이 넘어간 것)을 제외하는 필터 — fail_type = Tail 을 접는다. Fail 선별 로직 자체는 그대로 둔다. | 완료 | Fail 탭 상세 패널에 "Marginal 제외"(기본) / "전체" 탭. R-026/R-029 와 같은 보기 필터라 판정·result·골든 불변. 항목 기준 표는 selected_summary 의 fail_type(worst_fail_type)이 Tail 이면 그 항목의 모든 상세가 Tail 이므로 서버 변경 없이 접을 수 있고, 샘플 기준 표(over_sigma)와 요약 숫자를 맞추려면 항목별 kept 샘플 목록이 필요해 payload 최상위 fail_gate 키를 추가한다(골든 비교 대상 아님). | 095e2bf | 실측 근거(실제 Test Data fail 조합, 상세 24건): fail_type 분포 Tail 17 · Excessive 3 · Slight 2 · Unstable 2. Tail 은 이탈/스펙폭 중앙 0.500% 이고 17건 중 Diff_S 임계 초과가 1건뿐 — 이동량이 집단의 일반적 범위 안이다. 반면 Excessive 32.667% · Slight 13.000% 로 자릿수가 다르다. Tail 제외 시 24건 → 7건. ※ 알려진 트레이드오프: VSTART #69 는 Tail 이지만 Diff_S 3.62 로 임계를 넘었다(Mea_S 2.11 이라 Slight 가 못 됨). "유독 많이 이동하면서 spec out" 이라는 취지로는 남겨야 하는 건인데 Tail 제외 규칙에서는 함께 빠진다. 대안(Diff_S 초과 or Excessive → 6건)을 제시했으나 2026-09-03 Eden 님이 단순한 Tail 제외를 선택. ¦ 구현·검증 완료 2026-09-03: 서버 집계 실측 상세 24→7(접힘 17, 항목 5→5). 합성 데이터에 Tail 이 없어 fail_gate 를 서버가 내린 모양대로 조작해 UI 경로를 검증 — 제외 시 배지·항목 표가 kept 기준, 전체 시 서버 select_count 기준으로 복귀, 전멸 항목 제외 확인. 회귀 게이트 PASS(골든 불변) · 단위 3종 PASS. ※ 후속: 기준 탭 위치는 R-035 에서 결과 패널로 이동, 전체 분석 미적용 버그는 R-036 에서 수정.
R-033 | 2026-09-05 | 선택 항목 상세에 기준 탭 4개가 동시에 보이고 눌러도 아무것도 안 바뀌는 문제 | 완료 | 원인: updateBasisBars() 는 hidden 속성을 제대로 설정했는데 .pill{display:inline-flex} 가 브라우저 기본 [hidden]{display:none} 을 이겨(우선순위 동률이면 작성자 스타일 우선) 두 바가 계속 보였다. DOM 은 hidden=true, getComputedStyle().display 는 flex. 현재 탭과 무관한 바가 보이니 눌러도 효과가 없는 게 정상 동작인데(fail 에서 shiftGateOn()=false, pass 에서 failGateOn()=false) 고장으로 보였다. 수정: #detailBasisBar[hidden], #failBasisBar[hidden]{ display:none !important } — ID+속성 선택자. | 365f9e2 | R-032 검증에서 놓친 이유: 검증 스크립트가 element.hidden 속성만 보고 실제 표시 여부(computed style / getClientRects)를 확인하지 않았다. 이번 검증은 computed style 기준으로 8/8 PASS — Pass 탭 보이는 버튼 2개(스펙 대비 기준/산포 기준)·fail 바 none, Fail 탭 보이는 버튼 2개(Marginal 제외/전체)·pass 바 none, 탭 왕복 후 유지, JS 오류 0. 회귀 게이트 PASS(골든 불변). Eden 님이 실사용 중 발견.
R-034 | 2026-09-05 | 기준 탭(스펙 대비 이동량 / Marginal 제외)이 여전히 반영 안 되는 문제 — 옛 캐시를 불러오면 게이트가 조용히 죽는다 | 완료 | 원인: R-026/R-029 의 shift_gate, R-032 의 fail_gate 를 payload 최상위에 추가하면서 CACHE_SCHEMA 를 안 올렸다. 그 전에 저장된 .analysis_cache 항목이 그대로 유효 판정되어 로드되고, payload 에 게이트 키가 없으니 shiftGateOn()/failGateOn() 이 항상 false — 탭을 눌러도 아무것도 안 접히는데 화면에는 경고가 없어 "코드가 반영 안 됨" 으로 보였다. 수정 1) CACHE_SCHEMA 20 -> 21 로 올려 옛 캐시를 무효화. 수정 2) 프런트 renderShiftGateNote() 에 안전망(pass/fail 각 1개) — selected_summary 는 있는데 게이트 정보가 없으면 "이 결과에는 기준 정보가 없습니다 - 다시 분석하세요 (옛 캐시)" 표시. 판정·result·골든 불변(캐시 키와 표시 계층만 변경). | 7d04c5e | Eden 님 실사용 중 재보고 2026-09-05. 진단: 사용자 PC .analysis_cache 11개 중 10개가 shift_gate/fail_gate 키 없음(08-26 저장분). 배제한 가설 — 브라우저 캐시(HTML 이 Cache-Control: no-store 로 서빙됨 확인), R-010 항목명 해시 접미사 불일치(항목 키 조회 pass 98/98 · fail 47/47 전부 일치). 검증(사용자 실데이터 HTOL / 500hrs / Room, 01_MVT1-3_1111_111, 캐시 저장->재로딩 왕복): pass 저장 전 98항목 -> 재로딩 후 98항목, 게이트 적용 98->57(샘플 70건 접힘) / fail 저장 전 47항목 -> 재로딩 후 47항목, 게이트 적용 47->13(상세 184건 접힘). 회귀 게이트 PASS(골든 불변) · 단위 3종 PASS. ※ 진단이 오래 걸린 또 다른 이유는 R-030~R-033 이 전부 같은 Rev.0.030 라벨로 나가 화면에서 빌드를 구분할 수 없었던 것 — 6444e7d 로 Rev.0.031 로 올렸다.
R-035 | 2026-09-05 | "Marginal 제외 / 전체" 기준 탭을 Fail 항목 표 쪽으로 올려서, 선택에 따라 Fail 항목 테이블 출력이 바뀌는 것이 보이게 해달라 (pass 쪽 "스펙 대비 / 산포" 바도 함께 올림) | 완료 | 기능은 원래부터 항목 표·샘플 표·배지를 함께 걸렀는데(sortedPayloadSummaryRows / overSigmaRows / renderSummary), 스위치가 "선택 항목 상세" 패널 헤더에 있어 상세 표만 바꾸는 것으로 보였다. #detailBasisBar · #failBasisBar · #shiftGateNote 를 .detail-panel .chead 에서 .summary-panel .ptool 의 "항목 기준 / 샘플 기준" 오른쪽으로 이동. 두 바는 모드에 따라 하나만 보이므로 툴바가 붐비지 않는다. CSS: 노트가 .chead .s 후손 선택자를 못 타게 되어 font-size:11px 직접 지정, 폭이 모자라면 노트만 줄어들도록 flex:0 1 auto + ellipsis. renderSummary() 에서도 renderShiftGateNote() 호출. DOM 위치와 CSS 만 바뀌며 판정·result·payload·골든 불변. | 440f104 | Eden 님 요청 2026-09-05. 계기: "Fail 항목의 선택항목상세는 반영이 안된거 같은데?" — 실측 확인 결과 코드는 정상이었고, 실데이터(HTOL/500hrs/Room) fail 47항목 중 Marginal 제외 후 남는 13항목 가운데 Tail 이 섞인 것은 5개뿐이라 나머지 8개(BUCK_7V_5V_1800mA 계열 등, Excessive 만 있음)를 열어놓고 탭을 누르면 상세가 그대로였다. 기본 선택되는 맨 위 항목이 하필 그 8개 중 하나였다. 또 헤더의 "Marginal 184건 제외" 는 전체 합계인데 항목별 패널에 붙어 있어 어긋나 보였다(항목별 건수 병기는 별건으로 보류). 범위 확대(pass 바도 함께 이동)는 2026-09-05 Eden 님 확인. 검증: Playwright computed style 기준 15/15 PASS — 위치 3종, 상세 chead 에 잔존 없음, Pass 탭 항목 표 9<->11 실제 변동·원복 정확, Fail 탭 바 표시 배타(flex/none), 샘플 기준 뷰에서도 바 유지, 노트 11px, JS 오류 0. 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. APP_REVISION Rev.0.031 -> Rev.0.032 (6d8b190).
R-036 | 2026-09-05 | 전체(Total) 분석에서 "스펙 대비 기준 / 산포 기준", "Marginal 제외 / 전체" 탭을 바꿔도 결과값이 전혀 안 바뀐다 (단일 조건 분석에서는 정상) | 완료 | 원인 1) shift_gate·fail_gate 는 조합 단위 분석에서 "항목 이름"으로 키가 잡히는데, decorate_combo_payload() 가 전체 분석에서 행의 item_key 를 "{item}__{sha1[:10]}" 로 다시 발급하면서 게이트 키만 옛 이름으로 남았다. 프런트는 itemKey(row) 로 조회하므로 전부 빗나가 itemGateCounts()=null → 게이트 통째로 무효. 덤으로 여러 조합의 같은 항목 이름이 한 키로 합쳐져 집계 자체도 틀렸다(1569행 → 게이트 416항목). 원인 2) merge_combo_payloads() 에 fail_gate 병합 코드가 아예 없어 전체 분석 fail 결과에는 키가 실리지 않았다 → failGateOn() 항상 false. 수정: decorate_combo_payload() 가 items dict 와 같은 key_by_item 표로 게이트 키를 다시 잡고, merge_combo_payloads() 에 fail_gate 병합 추가(kept 는 샘플 번호 목록이라 더하지 않고 이어붙임). CACHE_SCHEMA 21→22. 판정·results·selected_summary·over_sigma·items[].details 불변. | cb58bdf | Eden 님 재보고 2026-09-05 ("여전히 안 바뀐다"). 진단: Claude 브라우저 패널로 사용자 PC 의 실행 중인 서버(127.0.0.1:8765)에 직접 붙어 /latest-analysis 를 떠 보니 Rev.0.032 · R-035 배치까지는 정상 반영, 그러나 selected_summary 1569행 대비 shift_gate 항목이 416개뿐이었다 — 전체 분석이었고 키 체계가 어긋난 것. R-026/R-029/R-032 검증을 전부 단일 조건으로만 해서 놓쳤다. 측정(Test Data, Total 17조합): pass 수정 전 게이트 416항목·매칭 0/1569 → 수정 후 1569·매칭 1569/1569, 게이트 적용 1569→852(전멸 717, 샘플 접힘 908). fail 수정 전 fail_gate 키 없음·매칭 0/491 → 수정 후 491·매칭 491/491, 491→319(전멸 172, 상세 접힘 642). 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. APP_REVISION Rev.0.032→Rev.0.033 동봉. ※ 후속 과제: 골든 스냅샷에 Total 조합이 없어 이런 유형이 회귀로 안 잡힌다.
R-037 | 2026-09-05 | 전체 분석에서 신뢰성 항목별 건수의 합이 전체 건수와 안 맞는다 | 완료 | 원인: 필터 바는 상수 RELIABILITY_ITEMS(HTOL HAST uHAST TC PTC HTSL HBM CDM LU)로 칩을 그리고 itemCounts[항목명]을 대소문자 그대로 조회하는데, 실데이터 파일명은 UHAST / HTS 였다. UHAST != uHAST(대소문자), HTS 는 상수에 아예 없음 → 두 항목 2,264건이 칩에 안 잡히고 uHAST·HTSL 칩은 0/0 으로 뜬다. 그 칩을 눌러도 필터 비교가 대소문자 구분이라 행이 0건. 단일 조건 분석에서도 HTSL 선택 시 HTS 파일을 못 찾아 데이터가 없었다. 수정: canonical_reliability_item() / reliability_item_equal() 추가(별칭 → 대소문자 → 그대로 순), 별칭표 RELIABILITY_ITEM_ALIASES={"HTS":"HTSL"}, 파일 매칭 3곳 교체, total_analysis_combinations 조합 키를 정규화 이름으로(이 이름이 row["reliability_item"]·item_counts 키가 된다), 상수·별칭 어디에도 없는 이름은 filename_warnings 에 unknown_reliability_item 으로 경고. CACHE_SCHEMA 22→23. 판정 로직 불변. | 2b14d24 | Eden 님 질문 2026-09-05 ("전체 샘플수가 신뢰성 항목별 합과 안 맞는다"). Claude 브라우저 패널로 사용자 PC 의 실행 중인 결과를 직접 확인: 데이터에 있는 항목은 HTOL HAST UHAST TC HBM CDM LU HTS(8종)인데 화면은 상수 9종을 그려 UHAST 1,132/302 와 HTS 1,132/211 이 어디에도 표시되지 않았다. HTS 를 HTSL 과 같은 시험으로 볼지는 2026-09-05 Eden 님이 "HTSL 과 같은 것으로 본다"로 확정(별칭 처리). 측정(Test Data Total 17조합): 화면 칩 합계 select 1056/total 7358 → 1569/9622 로 실제 전체와 정확히 일치, 미등록 이름 경고 0건, 단일 조건 HTSL 매칭 파일 0개 → 2개. 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. APP_REVISION Rev.0.033 → Rev.0.034 동봉. ※ 골든에 Total 조합이 없어 이 유형도 회귀로 안 잡힌다(NOTES.md P1).
R-038 | 2026-09-05 | 배지(Summary)와 신뢰성 항목 옆 숫자를 유닛(샘플) 기준으로 재구성. 배지 = 총 샘플 수 / Fail Select 샘플 수 (Abnormal Pass Select 샘플 수) / No Fail Select 샘플 수 (No Abnormal Pass Select 샘플 수), 라벨 위·숫자 아래. 칩 = "숫자F (숫자A) / 총 수량" (Fail 기준, 괄호가 Abnormal Pass). 그리고 Marginal/전체·스펙대비/산포 선택에 따라 배지 숫자·신뢰성 항목별 숫자·테이블 Q'ty 가 함께 바뀌도록. | 완료 | 분모 정의(Eden 님 확인): 총 샘플 수 = 시험이 된 총 수량. 샘플은 리드아웃·온도에 따라 바뀌지 않으므로 조합별 개수를 더하면 안 된다(실측 HTOL Room 80/Hot 80/Cold 82 인데 합집합 85, 교집합 77) → 유닛 id 집합의 합집합으로 센다. Abnormal Pass 탭 분모는 Total Pass 샘플 수(양품 유닛), Fail 탭 분모는 투입 총 수량. Select 는 게이트 적용 후 고유 유닛 수라 총−Select=No Select 가 항상 성립. 서버(전부 payload 최상위 키): unit_id_sets_from_records / unit_id_payload / merge_records_for_units 추가, pass·fail payload 에 unit_counts{total,pass,fail}, merge_unit_counts() 로 신뢰성 항목 단위 합집합(fail 우선), unit_join_map(화면 Serial # → join_key/DEVICE_ID — over_sigma 행에 필드를 늘리면 골든이 깨지므로 표를 따로 실음), shift_gate.items[].kept_samples 추가(kept 개수만으로는 어떤 샘플이 접혔는지 몰라 pass 모드 샘플 표·유닛 집계에 게이트를 못 걸었다). 프런트: selectUnitRows/selectUnitCount/selectUnitCountByReliability/unitIdOf/unitTotalsFor 추가, 칩은 modePayloads.fail·.pass 를 각각 집계, overSigmaRows() 가 두 모드 동일 규칙, summaryCellValue 의 qty·qty_ratio 가 게이트 적용값(정렬도 따라감), unit_counts 없는 옛 캐시면 0 대신 사유 표시. CACHE_SCHEMA 23→24. 판정 로직·results·selected_summary·over_sigma·items[].details 불변. | de6cc3b | Eden 님 요청 2026-09-05. 앞선 확인에서 배지·칩이 "샘플 수로 바뀐 줄 알았다"고 하셨으나 실제로는 Pass 탭이 항목 수, Fail 탭이 샘플 수로 섞여 있었고 칩은 기준 탭도 안 따랐다 — 그 점을 보고한 뒤 이 구성을 받았다. 두 탭이 같은 총 수량을 내도록 fail 쪽 인구조사도 판정 경로(sample_states)가 아닌 post 파일 레코드 기준으로 맞췄다(맞추기 전 HAST 96 vs 82 로 어긋났다). 검증: Playwright 전체 분석 6/6 PASS(칩 "HTOL 4 (1) / 300", 데이터 없는 항목도 "0 (0) / 0" 로 표기 통일, 산포 전환 시 칩 A 1→6, Fail 탭에서도 칩 F·A 동일), 단일 조건 17/18 PASS(나머지 1건은 "단일 조건에는 필터 바가 없다"는 기존 동작을 검증식이 잘못 가정한 것) — 카드 3장·라벨 위/숫자 아래, Pass 287−1=286 → 산포 287−6=281 → 원복 정확, Fail 300−4=296, Q'ty 1→5. 실데이터 Test Data 전체 분석 유닛 인구조사 두 탭 정확히 일치: 총 468 (HTOL 85·HAST 96·uHAST 81·TC 80·HBM 61·HTSL 45·LU 15·CDM 5). 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. APP_REVISION Rev.0.034→Rev.0.035 동봉. ※ 탭 버튼 배지(Fail 항목 N / Abnormal Pass N)는 요청 범위 밖이라 항목 수 그대로 뒀다. ※ 후속: 칩 표기 "F (A) / 총" 은 R-039 에서 탭별 한 숫자로, 배지 3장과 유닛 집계 방식(DEVICE_ID 합집합)은 R-040 에서 4장·Serial # 조합별로 대체됐다. 현재 화면 사양은 R-040 을 본다.
R-039 | 2026-09-05 | 신뢰성 항목 칩을 탭에 따라 한 숫자만 보이게 (R-038 의 괄호는 "Abnormal Pass 탭에서는 이 값" 이라는 뜻이었다) | 완료 | 칩 표기를 "숫자F (숫자A) / 총 수량" → "Select 수 / 총 샘플 수" 로. 배지와 같은 규칙으로 탭을 따른다 — Fail 항목 탭이면 Fail Select 수 / 시험 투입 총 수량, Abnormal Pass 탭이면 Abnormal Pass Select 수 / Total Pass 샘플 수. 분모도 탭을 따르게 한 이유는 칩 합계가 배지 숫자와 맞아야 하기 때문(안 맞으면 R-037 때 지적받은 "전체와 항목별 합이 안 맞는다" 가 재발한다). 0건 항목 비활성 판정과 첫 탭 자동 선택도 같은 분모를 본다. 프런트 표시 계층만 변경 — 서버 payload·판정·골든 불변. | 83051c6 | Eden 님 지적 2026-09-05: 배지는 탭별로 만들었으면서 칩만 두 값을 동시에 그렸다. 요구사항 문구의 괄호를 배지에서는 "탭별 라벨 교체"로, 칩에서는 "두 숫자 병기"로 서로 다르게 읽은 것이 원인 — 같은 문서 안의 같은 표기는 같은 뜻으로 읽어야 했다. 검증(Playwright 전체 분석 11/11 PASS): Abnormal Pass 배지 287/1/286 · 칩 "HTOL 1 / 287" · 툴팁 "Abnormal Pass Select 1대 / 총 샘플(양품) 287대", 산포 전환 시 배지 287/6/281 · 칩 "HTOL 6 / 287", Fail 배지 300/4/296 · 칩 "HTOL 4 / 300" · 툴팁 "Fail Select 4대 / 총 샘플 300대". 칩 Select 합 = 배지 Select, 칩 분모 합 = 배지 총 샘플 수 (두 탭·두 기준 모두 확인). 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. APP_REVISION Rev.0.035→Rev.0.036. ※ 후속: 칩 분모는 R-040 에서 총 수량 → 모집단(Fail 수 / Pass 수)으로 바뀌었다.
R-040 | 2026-09-05 | ① 신뢰성 항목별 전체 수량이 실제 데이터 파일과 안 맞음 ② "전체 − Fail Select = Pass total" 이 안 맞음 | 완료 | ①의 원인: 유닛을 레코드 단위로 세면서 record_sample_id(DEVICE_ID 우선, 없으면 Serial # 폴백)를 키로 썼는데, 이 Post 파일들에는 DEVICE_ID 가 비거나 중복인 레코드가 있어 같은 유닛이 한 파일에서는 DEVICE_ID, 다른 파일에서는 Serial 폴백으로 들어가 두 번 세어졌다(HAST Hot 파일 유닛 80개인데 id 94개, 그중 14개가 Serial 폴백 → 온도 합집합 HAST 96 / HTOL 85). 수정: unit_census_from_records() — 유닛 = 그 파일 안의 Serial # 하나(Pre 조인 키는 DEVICE_ID 가 맞지만 "이 파일에 유닛이 몇 대"는 Serial # 가 정답), fail/pass 규칙은 pass_sample_ids_from_records 와 동일. 온도 축은 합집합/합계 대신 조합(항목×온도)별로 unit_counts.by_condition 에 그대로 싣고 화면 FT TEMP 필터가 고른다. Multi 면 유닛이 가장 많은 온도 하나를 대표로(섞으면 산수가 깨짐), 고른 온도에 조합이 없으면 0 표시. ②의 원인: Fail Select 는 Fail 유닛 전체가 아니라 벤치로 올릴 부분집합(Marginal 접힘·fail_type 미부여) — 실측 HTOL 총 85·Fail 24·Select(전체) 22·Marginal 제외 19, 성립하는 항등식은 "총−Fail 유닛=Pass". 수정: 배지 4장(총 샘플 수 / Fail(또는 Pass) 샘플 수 / Select / No Select)으로 그 산수를 화면에 드러냄. 칩 분모도 모집단으로 바꿔 칩 합계가 배지와 맞는다. 제거: unit_ids·unit_join_map·sample_join_map_from_records·unit_join_key·unit_id_payload·unit_id_sets_from_records (DEVICE_ID 로 온도 합집합을 하려던 장치들). CACHE_SCHEMA 24→25. | 56bad98 | Eden 님 지적 2026-09-05 두 건. 온도 대표값 처리와 배지 4장은 같은 날 확인. 수정 후 항목별 총 수량이 파일과 정확히 일치: HTOL 80 · HAST 80 · uHAST 80 · TC 80 · HBM 60 · HTSL 45 · LU 15 · CDM 5 (수정 전 HTOL 85 · HAST 96 · uHAST 81 · HBM 61). 검증(Playwright 전체 분석 15/15 PASS): Abnormal Pass 300/287/1/286 · 칩 "HTOL 1 / 287" · 287=1+286, 산포 전환 300/287/6/281(총·모집단 불변), Fail 300/13/4/9 · 칩 "HTOL 4 / 13" · 13=4+9, 총−Fail=Pass 탭의 Pass 샘플 수(300−13=287), 칩 Select 합=배지 Select·칩 분모 합=배지 모집단, 온도 전환 시 그 조합 파일 숫자를 따름. 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. APP_REVISION Rev.0.036→Rev.0.037. ※ 후속: 배지 구성(4장)과 칩 분모는 R-041 에서 3장·모집단 기준으로 대체됐다. 현재 화면 사양은 R-041 을 본다.
R-041 | 2026-09-05 | 배지를 "총 진행 / 벤치 검토 필요 / Marginal" 3개 카드로. 칩은 Pass 탭에서 Pass된 수량을 분모로. 배지는 기준 탭에 반응하지 않는 비대칭 유지, 칩은 두 탭 모두 기준 탭을 대칭적으로 반영. | 완료 | 배지 3장 — Fail 탭 "총 진행 / 벤치 검토 필요 / Marginal", Abnormal Pass 탭 "Pass 진행 / 벤치 검토 필요 / Marginal". 첫 카드는 모집단(Fail 탭=시험 진행 총수, Pass 탭=그중 양품 수)이며 칩 분모와 같은 숫자라 "칩 = 벤치 검토 필요 / 첫 카드" 가 성립. 벤치 검토 필요=게이트 통과분, Marginal=게이트로 접힌 분. 배지는 기준 탭에 반응하지 않는다(Marginal 수 자체가 알고 싶은 값인데 기준 탭을 따라 움직이면 화면에서 사라지므로 — Eden 님 지시). 칩은 "Select 수 / 모집단" 이고 분자만 두 탭 모두 기준 탭을 따른다: Fail 탭 Marginal 제외→벤치 수/총 진행, 전체→Fail 수/총 진행; Pass 탭 스펙 대비→이상 산포 수/Pass 진행, 산포 기준→전체 수/Pass 진행. 프런트: selectUnitRowsRaw/applyGateToUnitRows/selectUnitCountsByCondition/selectUnitCountWithGate 로 게이트 켠 수·안 켠 수를 따로 구한다. 표시 계층만 변경 — 서버 payload·판정·골든 불변. | 9c2eb4c | Eden 님이 의도를 다시 정리해 주심 2026-09-05: "총 몇 개가 시험 진행됐고, 그중 Fail·Marginal Fail 이 몇 개인지, 총 중 몇 개가 Pass 이고 Pass 중 몇 개가 이상 산포인지". R-040 대비 달라진 점: 카드 4장→3장, "Fail Select"→"벤치 검토 필요", "No … Select" 삭제하고 "Marginal" 신설(종전에는 접힌 수가 No Select 카드에 섞여 있었고 fail_type 이 안 붙은 Fail 유닛까지 함께 들어갔다 — 이번 데이터는 그런 유닛이 0개라 값이 우연히 같았을 뿐), 칩 분모 Fail 수→총 진행(Pass 탭은 Pass 수 유지), 배지가 기준 탭에 안 움직이게. Pass 탭 첫 카드를 Pass 수(71)로 할지 총 진행(80)으로 할지는 2026-09-05 Eden 님이 Pass 수로 확정(칩 분모와 일치시켜 칩 합계=배지가 성립). 검증(Playwright 전체 분석 14/14 PASS): Abnormal Pass 287/1/5 · 칩 "HTOL 1 / 287", 산포 기준 전환 시 배지 불변·칩만 1→6(=벤치 1+Marginal 5)·원복 정확, Fail 300/4/0 · 칩 "HTOL 4 / 300", 전체 전환 시 배지 불변. 첫 카드가 by_condition 의 그 조합 숫자와 일치. 실데이터(Test Data·HTOL·Room) 기대값 총 80/벤치 5/Marginal 4, Pass 71/벤치 19/Marginal 16. 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. APP_REVISION Rev.0.037→Rev.0.038.
R-042 | 2026-09-05 | 릴리즈 버전이 왜 이렇게 높은가 — 마지막 릴리즈가 0.037 일 리 없다 | 완료 | 원인: APP_REVISION 을 릴리즈 번호가 아니라 빌드 식별자처럼 변경마다 올렸다. 마지막 릴리즈는 v0.0.30(2026-09-04, Rev.0.030)인데 소스는 Rev.0.038 이었고, 그대로 태그하면 v0.0.31~37 일곱 개가 결번이 될 상황이었다. 발단은 R-033 진단 — R-030~R-033 이 전부 같은 Rev.0.030 라벨로 나가 화면만 보고는 어느 빌드인지 알 수 없었는데, 그때 필요했던 건 빌드 식별자이지 릴리즈 번호가 아니었다. 수정: ① APP_REVISION Rev.0.038 → Rev.0.031 로 되돌리고 릴리즈할 때만 올린다. ② build_id() 추가 — 개발 실행이면 git 짧은 해시, exe(PyInstaller)면 빌드 시각. 사내 오프라인이라 git 이 없을 수 있고 exe 에는 .git 이 없으므로 실패 시 소스/실행 파일 mtime 으로 떨어지며 어떤 경우에도 예외를 내지 않는다(subprocess timeout 2초, frozen 이면 git 을 시도하지 않음). ③ 화면 좌상단 "Rev.0.031" → "Rev.0.031 · e84a2da". ④ CLAUDE.md §9 에 "APP_REVISION 은 릴리즈 때만 올린다, 태그는 리비전과 맞춘다" 규칙 명시(298a3b7). 새 의존성 없음(표준 subprocess). 판정·payload·골든 불변. | e84a2da | Eden 님 지적 2026-09-05. Rev.0.032~0.038 은 Eden 님 PC 에서만 돌아간 개발 빌드라 사내 배포 이력이 없어 되돌려도 외부 영향 없음(2026-09-05 확인). 되돌리기 vs v0.0.38 그대로 가기 중 되돌리기를 선택, 빌드 해시 병기도 함께 확정. 검증: 개발 실행에서 APP_REVISION=Rev.0.031 · BUILD_ID=9c2eb4c · 화면 "Rev.0.031 · 9c2eb4c" 확인. 단위 3종 PASS · 골든 회귀 2/2 PASS. ※ 다음 릴리즈는 v0.0.31 (R-030~R-042 포함).
R-043 | 2026-09-11 | 제안된 분포 형상 기반 Tail 판정 로직을 검증할 Known 데이터를 만들 것. 그 기준에 걸리는 데이터와 안 걸리는 데이터를 모두 넣고, 판정 임계 주변 데이터를 최대한 많이 포함할 것. | 검증대기 | KNOWN02 데이터셋 신설 (Known Data/KNOWN02, HTOL·Pre+168/500/1000hrs·Room/Hot/Cold·231유닛). 기준별 분기마다 임계 양옆을 깐 시나리오 34항목 — Gap 경계 8단계, Near-Spec Count 경계 6, Core 포함 여부 4, 분해능 지배 구간 4, MAD=0, 하한측, 다중 이탈, 상·하한 동시. tools/make_tail_data.py(생성) · tools/check_tail_data.py(제안 로직 구현 + 34/34 대조 + W·N_min 스윕) · docs/known_data/TAIL_ANSWER.md(정답표) · docs/known_data/KNOWN02_경계뷰.html(그래프상 차이 확인용). | e6df2f4 | 커밋 전. 경계 쌍의 축상 차이가 0.02~0.04 σ_core 라 그래프로는 구분이 안 된다는 것이 이 데이터셋의 결론 — 판정 확인에는 Gap/Gap_Limit 숫자를 같이 봐야 한다.
R-044 | 2026-09-12 | KNOWN02 의 Tail 데이터가 실제 꼬리 모양이 아니다. 진짜 꼬리 모양이 되도록 수정할 것. | 검증대기 | 1차는 Near-Spec Zone 안 Pass 개수를 맞추려고 그 구간의 자연 유닛을 치우고 점을 심어서, 모집단 끝과 심은 점 사이에 1σ 넘는 공백이 생겼다(판정 대상 Gap 0.48σ 보다 앞 공백 1.10σ 가 더 컸다). 2차는 자연 꼬리를 그대로 두고 스펙 한계를 꼬리 끝 바로 위(maxpass + d×σ_core)에 놓은 뒤 최상위 몇 점만 바깥으로 옮기는 방식으로 재설계. 우발적으로 벌어진 상위 간격만 0.45σ 이하로 누른다. 검증기에 '꼬리 연속성' 검사 추가 — 한계 아래 1.5σ 구간의 최대 인접 간격 / Gap_Limit. | e6df2f4 | Eden 님 지적 2026-09-12: "저 그래프 봤을때 너가 생각하는 테일이 맞아?" — 맞지 않았다. 재설계 후 34/34 일치, 꼬리 끊긴 항목 0/30.
R-045 | 2026-09-12 | Fail 유형별 / Abnormal Pass 유형별로 선별 기준의 경계에 있는 데이터를 넣어, 경계 케이스가 그래프상에서 어느 정도 수준인지 확인할 수 있게 할 것. | 검증대기 | KNOWN03 데이터셋 신설 (Known Data/KNOWN03). 기준마다 임계의 0.90/0.96/0.99/1.01/1.04/1.10 배 지점에 유닛을 하나씩 심은 사다리 — Excessive, Slight/Tail, Unstable, Intermittent, Abnormal Pass Measured/Delta/M+D 네 모서리, 스펙 대비 게이트 τ 두 축. 한 그룹은 같은 mu·sigma·drift·유닛잡음을 공유해 단계 간 물리량을 그대로 비교할 수 있다. Grubbs 임계는 표본 의존이라 툴 실측→할선법으로 수렴(4~5회). tools/make_ft_boundary_data.py · calibrate_ft_boundary.py · check_ft_boundary_data.py(40/40) · docs/known_data/FT_BOUNDARY_ANSWER.md · KNOWN03_현재기준_경계뷰.html. | e6df2f4 | 임계 바로 양옆(0.99↔1.01)의 실제 폭은 측정값의 0.02~0.10 %p — 그래프로 구분 불가. 반면 집단은 임계의 0~0.75배 구간에 몰려 있어 임계 자체는 집단과 확실히 떨어져 있다.
R-046 | 2026-09-12 | 한 축만 임계를 넘은 Fail 이 Tail(Marginal)로 빠져 벤치 검토에서 제외되는 문제를 고칠 것. 제안한 분포 형상 기반 Tail 판정 로직을 반영할 것. | 검증대기 | 원인: Slight 는 Mea_S AND Diff_S 조건이고 Tail 은 그 else 분기라, 한 축만 초과하면 Tail=Marginal 로 접혔다(실례 S_SLT_090 Sample196 — 216유닛 중 값·이동량 모두 1위인데 Diff_S 가 임계의 0.90배). 조치: tail_shape_verdict() 신설 — 항목 분포의 Median/MAD 로 Core 를 잡아 Tail/Separated/Shift 판정. Excessive 까지 우선순위는 유지하고 그 아래를 대체. 판정 변경이라 기본값은 legacy, CDFTOOL_TAIL_MODE=shape 로만 켠다. 파라미터는 실데이터 스윕으로 확정(W=1.0, GAP_K=0.5, N_min=1) — docs/known_data/TAIL_PARAM_SWEEP.md. | 0cc8535 | Eden 님 지적 2026-09-12~13. 검증: legacy 모드는 Test Data 18조건 패치 전후 완전 동일, KNOWN03 40/40. shape 모드는 KNOWN02 29/30(TLI1_BOTH 은 상·하한 판정이 달라 fail_type 문자열 하나로는 못 담는 구조적 한계). shape 켜면 실데이터 Marginal 659→345, 벤치 918→1232(+34%), Shift 128건(IDDQ1~19) 신규 분리. 남은 것: Shift 의 UI 표시, 유닛 단위 인접-gap walk, 분해능 추정 개선, 골든 재생성.
R-047 | 2026-09-13 | 분석 실행 후 Fail 항목 탭의 항목 기준이 제일 먼저 Display 되도록 할 것. (지금은 Abnormal Pass 탭이 먼저 활성화됨) | 검증대기 | runAnalysis() 의 displayMode 를 analysisMode 추종에서 "fail" 고정으로 바꾸고, 같은 자리에서 resultViewMode 를 "item" 으로 되돌린다. 직전에 Abnormal Pass 탭이나 샘플 기준을 보고 있었어도 분석할 때마다 Fail 항목 / 항목 기준으로 돌아온다(Eden 님 확정). 초기값 analysisMode 자체는 그대로 둔다 — 분석 전 빈 화면과 결과 새 창 복원 경로가 그 값을 쓴다. applyAnalysisPayload/clearAnalysisDisplay 에서 detailSampleFocus·overSortState·graphItemQuery 도 함께 초기화. | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 검증(Playwright·Test Data SM3502Q 전체 분석): 분석 직후 analysisMode=fail · resultViewMode=item · 두 버튼 active. Abnormal Pass + 샘플 기준으로 바꾼 뒤 재분석 → fail/item 으로 복귀 확인.
R-048 | 2026-09-13 | 테이블 행 선택 후 키보드 방향키로 다음 행 / 이전 행이 선택되도록 할 것. (마우스로 한 행씩 누르며 보기에 사용 편의성이 떨어짐) | 검증대기 | bindRowKeyNavigation() 신설. 캡처 단계 click 리스너가 마지막으로 누른 표(resultTable / overSampleTable / detailTable)와 행 키(tr.dataset.rowKey)·열 번호를 기억하고, keydown 에서 ArrowDown=다음 행 / ArrowUp=이전 행으로 그 행을 "누른다". 선택에 딸린 동작(항목 로드·그래프 갱신·하이라이트)이 모두 기존 onclick 에 있어 그것을 그대로 호출한다 — 선택 로직을 두 벌로 만들지 않는다. 행에 onclick 이 없는 표(항목 기준 상세·샘플 기준)는 셀에 붙어 있어, 직전에 누른 것과 같은 열의 셀을 우선 누른다. 화면에 보이는 정렬 순서대로 움직이고, 양 끝에서는 멈추며(되돌지 않음), 숨겨진 표·입력 요소(input/select/textarea) 포커스 중에는 동작하지 않는다. 이동한 행은 scrollIntoView. | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 좌/우가 아니라 위/아래 키로 할 것을 Eden 님이 확정. 검증(Playwright·실데이터): 결과 테이블 ↓3 ↑2 왕복 정확·active 행 1개 유지, 항목 기준 상세 Sample 25→62→73, 샘플 기준 Sample# 열 25→62→73→75→(↑)73, 항목 열 이동 시 highlightSample 25→62→73→75. 입력 포커스 중 미동작 확인(R-054 검색창 포함).
R-049 | 2026-09-13 | 분석 결과 테이블 헤더 클릭 시 해당 헤더 기준 오름차순 / 내림차순 정렬되도록 할 것. 모든 테이블에 적용. | 검증대기 | 확인 결과 결과 테이블(#resultTable)과 선택 항목 상세(#detailTable)에는 이미 헤더 정렬이 있었고, 샘플 기준 표(#overSampleTable)에만 없었다. sortedOverRows() 신설 — Sample # / 항목 수 / Fail Items(첫 항목 이름) 세 열을 헤더 클릭으로 정렬하고 ▲▼ 를 기존 두 표와 같은 방식으로 표시한다. 어느 열로 정렬하든 동점이면 Sample # 순서로 떨어져 표가 매번 같은 모양이 된다. 표시 순서만 바꾼다 — 판정·집계가 쓰는 overSigmaRows() 는 그대로다. R-050 의 샘플 기준 상세 표에도 같은 헤더 정렬(detailSortState 공용)을 넣었다. [후속 결함 수정] 선택 항목 상세의 2열(Fail Type / Reason)이 정렬되지 않았다 — 이 열은 행에 없는 값이라(fail_type 이 없으면 Mea_S·Diff_S 로 그 자리에서 만든다) compareValues 가 row[col] 을 읽으면 전 행이 undefined 여서 순서가 안 바뀌었다. Exclude / Need Bench?(화면 상태) 도 같은 이유로 안 먹었다. detailSortValue()/compareDetailValues() 를 만들어 표에 찍히는 값으로 비교하게 했다. Delta 는 예외로 원값 기준 정렬 유지(R-020). | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 2열 정렬 결함은 Eden 님이 실행 후 지적 2026-09-13. 검증(Playwright·실데이터): 결과 테이블 Test No. 오름 1.18/9.8/10.12/10.15 ↔ 내림 10.25/10.15/10.12/9.8, 샘플 기준 항목 수 오름 1,1,1,2,2 ↔ 내림 2,2,1,1,1. 상세 10개 열 전수 확인 — 수정 전 Fail Type 오름·내림이 동일했고 수정 후 오름 Slight/Tail/Tail ↔ 내림 Unstable/Unstable/Tail, Exclude 체크 행이 오름에서 맨 아래·내림에서 맨 위.
R-050 | 2026-09-13 | 샘플 기준 테이블에서 Sample # 클릭 시, 선택 항목 상세 테이블의 1열이 Test No. 2열이 Item 이 되도록 해서 결과 출력되도록 할 것. (샘플 기준일 때만) | 검증대기 | renderSampleDetailTable() 신설. 샘플 기준 표의 Sample # 셀을 누르면 선택 항목 상세가 뒤집힌다 — 지금까지의 "항목 하나 x 샘플들" 에서 "샘플 하나 x 항목들" 로. 1열 Test No.(요약 행의 test_number) · 2열 Item 이고 나머지 열은 항목 기준 상세와 같다. 그 샘플이 걸린 항목 상세는 항목마다 따로 받아야 해서 ensureSampleDetailItems() 가 아직 없는 것만 모아 한 번에 가져온다. 행을 누르면 그 항목이 선택돼 그래프가 따라 바뀌므로 R-048 과 합치면 한 샘플의 항목들을 방향키로 훑을 수 있다. Exclude / Need Bench? 는 (항목, 샘플) 짝에 붙는 상태라 항목이 행마다 바뀌는 이 표에서는 빼고, 값이 없는 리드아웃 열도 뺀다. 항목 기준으로 돌아가거나(setResultViewMode) 항목 셀·결과 행을 누르면 detailSampleFocus 를 풀어 원래 상세 표로 복귀한다. 항목별 Grubbs 임계를 행마다 따로 물어야 해서 flagLimit/detailSpecOutType/detailCellValue 에 항목 인자를 추가했다(기본값 selectedItem 이라 기존 호출부는 그대로). | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 검증(Playwright·실데이터): Sample 25 클릭 → 헤더 Test No./Item/Fail Type/Pre/t1(1000hrs)/Unit/Delta, 행 9.8 VSTART Unstable · 10.15 BUCK_RDSON_LS Excessive, meta "Sample 25 · 항목 2건". Abnormal Pass 탭에서도 Reason 열로 동일 동작. 항목 기준 복귀 시 상세 1열이 Sample No. 로 원복.
R-051 | 2026-09-13 | 샘플 기준 선택 항목 상세 테이블의 값들을 가운데 정렬로 하고, 볼드체 적용된 것을 제거할 것. | 검증대기 | R-050 에서 Test No. / Item 두 열에 td.item 클래스를 줬는데 그 클래스가 text-align:left + font-weight:600 이라, 나머지 열(기본 가운데 정렬·보통 굵기)과 어긋나 이 표만 들쭉날쭉했다. 두 열의 클래스를 빼서 기본 td 규칙을 그대로 타게 했다. 항목 기준 결과 표의 Item 열은 건드리지 않는다. Z-Score 가 임계를 넘을 때의 빨간 배경·굵게(sigma-fail)는 판정 표시라 유지. | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 검증(Playwright·실데이터 computedStyle): 샘플 상세 앞 3열이 모두 text-align=center · font-weight=400.
R-052 | 2026-09-13 | 샘플 기준 테이블에서 같은 테스트 항목 선택 시 다른 샘플의 같은 테스트 항목들까지 음영 처리되는 것을 없앨 것. | 검증대기 | renderOverSampleTable 의 항목 셀이 td.classList.toggle("active", item === selectedItem) 로 항목만 비교해, 같은 항목을 가진 모든 샘플 행이 함께 칠해졌다(내가 누른 셀이 어느 행인지 알 수 없었다). 샘플까지 같을 때만 칠하도록 조건을 추가 — item === selectedItem && String(row.sample) === String(highlightSample). highlightSample 은 항목 셀 클릭 시 이미 그 행의 샘플로 설정되므로 상태 추가 없이 해결된다. | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 검증(Playwright·실데이터): VSTART 를 가진 샘플이 25/62/73 세 행인데, 25 행의 VSTART 를 누르면 td.over-item.active 가 1개(샘플 25 의 VSTART)만 남는다. 수정 전에는 3개였다.
R-053 | 2026-09-13 | Fail 항목 Summary 배지 카드 구성을 "총 진행 / Fail Type 별 카드 / Marginal / 벤치 검토 필요" 순으로, Abnormal Pass Summary 배지 카드 구성을 "Pass 진행 / 셀렉 유형별 카드 / 벤치 검토 필요" 순으로(Marginal 카드 제거) 바꿀 것. | 검증대기 | 유형별 유닛 수는 payload 어디에도 없었다 — fail_type 은 항목 상세 안에만 있고 프런트는 사용자가 연 항목만 들고 있다. 서버에 fail_unit_types()/select_unit_types() 를 만들어 최상위 키 unit_types = {order, rows[{sample, type}]} 로 내린다(fail_gate·shift_gate 와 같은 방식이라 골든 비교 대상이 아니다). 한 유닛은 가장 심한 유형 하나에만 넣는다 — Fail 은 FAIL_TYPE_PRIORITY, Abnormal Pass 는 Measured + Delta > Measured > Delta. 덕분에 유형 카드 합 = 판정된 유닛 수가 정확히 맞고, Tail 묶음이 정의상 기존 Marginal 수(게이트 전-후 차)와 같아져 "Tail (Marginal)" 한 장으로 합쳐 표기한다(Eden 님 확정). 전체 분석은 조합 태깅 단계에서 over_sigma 와 같은 조건 필드를 붙이고 merge 에서 rows 를 이어붙인 뒤 order 를 심각도순으로 다시 세운다. 프런트 unitTypeCounts() 는 selectUnitCountsByCondition 과 같은 방식으로 조합별 샘플 Set 을 세므로 온도 재측정이 중복되지 않는다(R-040). 카드는 R-041 대로 기준 탭에 반응하지 않는다. 카드가 6장 이상이면 summary-strip 에 dense 를 붙여 폭·글자를 줄이고, 그래도 넘치면 가로로 민다. | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 세는 단위(유닛, 가장 심한 유형 하나)와 기준 탭 미반응은 제안대로 Eden 님이 확정. 검증(Playwright·Test Data SM3502Q 전체 분석): Fail 탭 총 진행 79 / Unstable 2 / Excessive 2 / Slight 1 / Tail (Marginal) 17 / 벤치 검토 필요 5 — 유형 합 22 = 전체 Fail 유닛 22, 17 = 22-5 로 Marginal 정의와 일치. Abnormal Pass 탭 Pass 진행 57 / Measured + Delta 4 / Measured 17 / Delta 15 / 벤치 검토 필요 22 — 유형 합 36 = 전체 Select 유닛 36, Marginal 카드 없음. 기준 탭(Marginal 제외↔전체) 전환 시 카드 불변. 골든 대상 키(results/selected_summary/over_sigma/items[].details) 해시가 12개 조건x모드에서 패치 전후 완전 동일 · KNOWN03 40/40 · KNOWN02 30/30. ※ 최초 반영 때 CACHE_SCHEMA 를 올리지 않아 예전 캐시에서 불러온 분석에는 카드가 안 나왔다 — R-055 에서 수정.
R-054 | 2026-09-13 | 그래프 영역에서 Item 을 검색해 검색된 그래프만 볼 수 있게 할 것. 완전 일치가 아니어도 검색어가 포함되면 걸리게 하고, 드롭박스는 제일 좌측으로, 그 우측에 검색 Field 를 둘 것. | 검증대기 | graphItemQuery 상태와 searchedResultRows() 를 두고 renderItemSelect() 가 filteredResultRows() 결과를 한 번 더 거른다. 부분 일치·대소문자 무시이고, 공백으로 나눈 여러 낱말은 AND 다. 대상 문자열은 드롭박스에 보이는 그대로("9.8 - VSTART")라 Test No. 로도 찾힌다. 입력은 150ms 디바운스. 보고 있던 항목이 검색어에 안 걸리면 첫 결과로 자동 이동하고(Eden 님 확정), 하나도 안 걸리면 드롭박스에 "일치하는 항목 없음" 만 두고 그래프는 그대로 둔다. 옆에 "걸린 수 / 전체" 를 표시하고 x 버튼과 Esc 로 지운다. 재분석하면 검색어가 풀린다. 배치: 항목 이름(b#graphItemName)을 제거하고(드롭박스에 같은 이름이 그대로 보인다 — Eden 님 확정) 그 자리에 드롭박스 + 검색 Field 를 .gpick 으로 묶어 줄 맨 왼쪽에 두었다. 임계값 메타와 그래프 제외 표시는 그대로, 복사 버튼만 오른쪽 끝. 표시만 바꾼다 — 판정·집계·서버 payload 불변. | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-13. 검증(Playwright·실데이터 Abnormal Pass 410항목): buck 76/410 · BUCK_SS 1/410 · "buck ss" 2/410(BUCK_ISS_POST, BUCK_SS) · iddq 21/410 · "9." 24/410 · 없는 말 0/410 에 "일치하는 항목 없음". VSTART 와 vstart 결과 동일. x 버튼으로 지우면 410 전체 복귀. 검색창 포커스 중 방향키가 표를 안 건드림. 재분석 후 graphItemQuery 빈 문자열.
R-055 | 2026-09-13 | 실행해도 최신 코드가 반영되지 않는 것으로 보이는 문제. 실행 명령어를 돌리면 항상 최신 코드로 뜨게 할 것. | 검증대기 | 세 가지가 겹쳤다. ① R-053 에서 payload 에 unit_types 를 추가하면서 CACHE_SCHEMA 를 올리지 않았다 — 소스 주석에 "payload 구조를 늘릴 때는 반드시 함께 올린다" 고 적혀 있는데 어겼다. 예전 캐시에서 불러온 분석에는 그 키가 없어 유형 카드가 통째로 안 그려졌다. 25 -> 26 으로 올려 예전 캐시가 자동 무효화되게 했다. ② 화면(HTML/JS)이 파이썬 파일 안의 문자열이라 프로세스가 시작할 때 읽은 내용을 죽을 때까지 내려준다. 브라우저만 다시 켜면 예전 코드가 그대로 보인다. ③ 첫 포트(8765)가 차 있으면 조용히 다음 포트로 넘어가, 브라우저에 열려 있던 예전 주소가 계속 예전 프로세스를 가리켰다. 조치: source_fingerprint() 를 만들어 BUILD_ID 를 "<git 짧은해시>+<소스 sha1 6자리>" 로 바꿨다 — 파일이 한 글자만 바뀌어도 화면 좌상단 표시가 달라져, 커밋하지 않은 수정도 드러난다(종전에는 git 해시만 나와 전혀 알 수 없었다). create_server() 는 첫 포트가 차 있으면 "예전 코드일 수 있다" 고 콘솔에 크게 알리고, main() 은 시작할 때 리비전·빌드·소스 경로·데이터 경로·주소를 먼저 찍는다. | 0cc8535 | Eden 님 지적 2026-09-13 ("브라우저 재실행했는데 반영 안 된 게 꽤 있다"). 화면에 배지 카드가 2장뿐이고 검색 Field 가 없던 상태에서 역추적. 검증: 스키마 25 캐시가 남아 있는 상태로 분석해도 유형 카드 6장이 정상 표시(자동 재계산). BUILD_ID = "09-13 07:52+1de5ef"(컨테이너에는 git 이 없어 시각으로 대체) 확인. 포트 점유 시 경고 출력과 8766 승계 확인. 권장 실행: Get-NetTCPConnection -LocalPort 8765..8799 -State Listen ¦ Stop-Process 후 python cdf_compare_web.py, 브라우저는 Ctrl+Shift+R.
R-056 | 2026-09-27 | 웨이퍼 맵에 실제 다이 위치를 표시할 것. 입력 정보 — ① 유효다이 Map 좌표(파일 선택), ② 원점((11,11)/(01,01) 드롭다운), ③ Flat Zone(12/3/6/9시 드롭다운), ④ Wafer No.·X·Y 를 읽어올 Test Item 명(직접 입력). | 검증대기 | 종전 Wafer Map 은 Serial # 를 12 로 나눈 자리에 점을 찍는 가짜였다(웨이퍼 좌표와 무관). 칩 OTP 에 심은 (Wafer No., X, Y) 를 읽어 실제 다이 위치를 찍도록 새로 만들었다. [좌표 규칙] 유효다이 맵 TXT 는 0/1 격자(1=유효다이, 0=격자를 채우는 자리). 1 이 있는 가장 왼쪽 열 -> X=base, 가장 위쪽 행 -> Y=base 이고 두 기준을 각각 독립적으로 찾으므로 원점 칸 자체는 0 일 수 있다(웨이퍼가 둥글어 거의 항상 그렇다). 오른쪽 +1, 아래 +1. [값 해석] OTP 에는 좌표값이 그대로 2진수로 들어간다(오프셋 없음). datalog 는 앞자리 0 이 잘린 2진 문자열로 오므로 binary_item_value() 가 정수로 되읽는다. base 미만이거나 맵 범위를 벗어나면 미기입·판독실패로 보고 찍지 않는다 — 좌표 최솟값이 base 라 이 검사만으로 0·0xFF 가 자동으로 걸러진다. [서버] read_die_grid()/die_map_summary() 가 TXT 를 파싱한다(구분자 공백·쉼표·탭·붙여쓰기 자동 판별, 줄 길이가 달라도 0 으로 채움). die_coords_for_selection() 은 그 조건의 판정 회차 파일에서 세 항목 값을 유닛별로 읽는다. 엔드포인트 신설 — GET/POST /wafer-settings, GET /die-map, POST /browse-die-map(tkinter askopenfilename), POST /die-coords. [설정 저장] wafer_map_settings.json 에 Device 를 키로 저장(항목명이 Device 별로 다르고 같은 Device 안에서는 파일마다 같음 — Eden 님 확인). .gitignore 에 추가. [화면] Wafer Map 패널 헤더의 [설정] 로 입력 줄을 펼친다. 기본 표시는 선택된 샘플 하나이고 meta 에 Wafer·Sample·X·Y 를 적는다. Flat Zone 은 화면 방향에만 쓴다 — TXT 격자 그대로가 6시이고 한 칸마다 시계방향 90도 회전하며 축 눈금도 따라간다. [영향 범위] 전부 표시 전용. payload·캐시 스키마·판정에 관여하지 않는다. OTP 항목은 이미 판정에서 빠져 있다(판정 항목 466개 중 0개). | 0cc8535 | Eden 님 요청 2026-09-16~27. 실제 유효다이 맵 TXT 는 아직 없어 tools/make_wafer_map.py 로 만든 견본(39행x46열·유효다이 936·좌우상하 패딩을 다르게 둬 바운딩 박스 기준을 시험)으로 먼저 구현하기로 Eden 님 승인. 검증(Playwright·Test Data SM3502Q): 맵 파싱 39x46·유효다이 936·기준칸 (행4,열5)·원점 칸은 0. 좌표 왕복 (11,11)->[4,5], (48,42)->[35,42], (11,42)->[35,5] 일치. OTP 항목 3개로 78유닛 좌표 판독, 범위 밖 43건을 걸러 35건 표시. Flat Zone 6/9/12/3시 회전 steps 0/1/2/3 및 축 눈금 회전 확인. 원점 기준 01 전환 시 범위 1~38 / 1~32 로 바뀌고 유효 35->71건. 설정 저장·재로딩 확인. 에러 없음. KNOWN03 40/40 · KNOWN02 30/30 (판정 불변). ※ 다음 단계 R-057 — Fail 유닛 전부·Fail Type 별 색·값 히트맵 옵션, 다이 클릭 시 샘플 선택, 웨이퍼 여러 장일 때 선택 드롭박스. [후속 2026-09-27] 검증용 데이터셋 생성 — tools/make_wafer_testdata.py 로 01_MVT1-3_1111_111 의 Pre 3 + Post 17 = 20개 파일을 복사해 끝에 TEST_OTP_WAFER_NO / TEST_OTP_DIE_X / TEST_OTP_DIE_Y 3개 항목(2진수 문자열, Unit Binnary)을 덧붙인 Test Data/SM3502Q/02_MVT1-3_1111_WMAP 를 만들었다(Purpose = WMAP 로 선택). DEVICE_ID 866개를 웨이퍼 3장(#3·#11·#19)에 289/289/288 로 나눠 배정했고, 좌표는 견본 맵의 유효다이에서만 중복 없이 뽑았으며 23개 유닛은 일부러 0/0xFF 로 두어 '좌표 없음' 경로를 함께 시험한다. 원본 폴더는 손대지 않았고, 판정이 안 바뀌는 것을 원본과 대조해 확인(HTOL Room/Hot/Cold x pass/fail 6조합에서 골든 대상 키 해시 전부 동일, 판정 항목 수 566 / 47·46·42 동일). 이 데이터로 실제 맵 표시까지 확인 — HTOL Room 80유닛 중 76개 좌표 표시, 웨이퍼 분포 3->22 / 11->29 / 19->29.
R-058 | 2026-09-27 | ① 신뢰성 항목을 선택하면 선택되지 않은 항목들의 칩 왼쪽 숫자가 0 으로 바뀌는 것 — 0 으로 안 바뀌게 할 것. ② 선택된 항목을 음영으로 알아볼 수 있게 할 것. | 검증대기 | ① 원인: 칩의 왼쪽 수를 만드는 selectUnitCountByReliability() 가 selectUnitRowsRaw() -> rowMatchesPayloadFilters() 를 타는데, 이 함수가 analysisFilters.reliability_item 으로 over_sigma 행을 먼저 걸러낸다. 그래서 HAST 를 고르면 HTOL·TC 등의 행이 하나도 남지 않아 전부 0 이 됐다. 분모는 unit_counts 라는 다른 경로에서 와 멀쩡했고, 그 탓에 "0 / 80" 처럼 어긋나 보였다. 조치: rowMatchesPayloadFilters / selectUnitRowsRaw / selectUnitCountsByCondition 에 ignoreItem 인자를 더해 신뢰성 항목 필터만 건너뛸 수 있게 하고, 칩을 만드는 selectUnitCountByReliability() 에서만 켠다. 온도 필터는 그대로 적용한다 — 분모가 온도 기준이라 맞춰야 한다. 배지·Q'ty 등이 쓰는 selectUnitCountWithGate() 는 건드리지 않았다(거기서는 현재 동작이 맞다). ② 선택 탭에 밑줄만 있어 눈에 잘 안 들어왔다. .item-tab.active / .graph-tabs button.active 에 배경 var(--acc-s) (#eaf1fb, 표에서 선택된 행과 같은 색)과 위쪽 모서리 둥글림을 더했다. 그래프 탭(CDF/Diff. CDF/PPF/Scattered Plot)에도 같이 적용(Eden 님 확인). 밑줄은 유지. | 6a5d5ab | Eden 님 지적 2026-09-27 (화면 캡처 첨부 — HAST 선택 시 HTOL 0/80). 검증(Playwright·Test Data SM3502Q MVT1-3 WMAP 전체 분석): 선택 전 HTOL 5/80 · HAST 34/80 · uHAST 2/80 · TC 1/80 · HBM 3/60 이고, HAST 를 골라도 TC 를 골라도 **다른 항목 숫자가 그대로 유지**됨(수정 전에는 전부 0). 선택된 탭의 배경이 rgb(234,241,251) 로 바뀌고 나머지는 투명. 그래프 탭도 동일. 판정 불변: 이번 변경은 HTML 상수 안에만 있고, HTML 밖 파이썬 코드가 PC 커밋본과 **줄 단위로 완전히 동일**함을 확인. KNOWN03 40/40 · KNOWN02 30/30. 콘솔 에러 없음. ※ R-057 은 웨이퍼 맵 후속(Fail 유닛 전부·유형별 색·히트맵 옵션, 다이 클릭, 웨이퍼 선택 드롭박스)으로 예약되어 있어 이 건은 R-058 로 등록(Eden 님 지시).
R-059 | 2026-09-27 | ① 배지 요약 카드의 열 간격을 동일하게 하고, Fail 항목 탭과 Abnormal Pass 탭의 카드 열 간격을 서로 통일할 것. ② 배지 카드 오른쪽의 "판정 기준 …" 문구를 두 탭 모두 없앨 것. ③ 그래프 위의 "Mea threshold=… / Diff threshold=…" 표기를 없앨 것. | 검증대기 | ① R-053 에서 카드가 6장 이상이면 summary-strip 에 dense 를 붙여 min-width 를 0 으로 풀었다. 그 탓에 글자 길이대로 폭이 정해져 구분선 간격이 들쭉날쭉했고, Fail 탭(6장·dense)과 Abnormal Pass 탭(5장·비dense)의 칸 크기까지 달라졌다. dense 를 없애고 .summary-card 를 고정폭 130px 하나로 통일했다(가장 긴 라벨 'Tail (Marginal)' 이 들어가는 폭). 넘칠 때 가로로 미는 overflow-x:auto 는 유지. ② 배지 오른쪽 #judgmentFootnote 를 만들지 않도록 하고, renderJudgmentFootnote()/renderFailJudgmentFootnote() 와 .judgment-footnote/.footnote-info CSS 를 함께 삭제했다(호출부가 사라져 죽은 코드가 된다). ③ 그래프 첫 줄의 #graphItemMeta span 을 마크업에서 빼고 renderItemThresholdLabel() 을 삭제했다. 이 함수가 끝에서 renderGraphExcludeNote() 를 부르고 있었으므로, 호출부 3곳을 renderGraphExcludeNote() 직접 호출로 바꿔 그래프 제외 표시는 그대로 동작한다. ※ 이로써 항목별 Grubbs 임계값(예: 3.6272 / 3.6217)을 화면에서 볼 수 있는 곳이 없어진다 — 그대로 없애는 쪽으로 Eden 님이 확정. | 6a5d5ab | Eden 님 지시 2026-09-27 (화면 캡처 3장). 임계값 표기를 남길지 물었고 "(가) 그냥 다 없앤다" 로 확정. 검증(Playwright·Test Data SM3502Q MVT1-3 WMAP 전체 분석): Fail 탭 6장(총 진행 80 / Unstable 0 / Excessive 5 / Slight 0 / Tail (Marginal) 4 / 벤치 검토 필요 5) 과 Abnormal Pass 탭 5장(Pass 진행 71 / Measured + Delta 13 / Measured 6 / Delta 16 / 벤치 검토 필요 19) 의 카드 폭이 양쪽 모두 130px 로 동일. judgmentFootnote 요소 없음, graphItemMeta 요소 없음, .gname 내용 빈 문자열 확인. 콘솔 에러 없음. 판정 불변: 변경이 HTML 상수 안에만 있고 HTML 밖 파이썬 코드가 직전 커밋과 줄 단위로 완전히 동일함을 확인. KNOWN03 40/40 · KNOWN02 30/30.
R-057 | 2026-09-27 | 웨이퍼 맵 표시 확장 — ① Fail 유닛 전부 / Fail Type 별 색 / 선택 항목 값 히트맵을 옵션으로 켤 수 있게 할 것(기본은 선택된 샘플 하나). ② 맵의 다이를 클릭하면 그 다이의 샘플이 선택되게 할 것(상세 표 행·그래프 하이라이트 연동). ③ 한 조건에 웨이퍼가 여러 장 섞일 수 있으므로 웨이퍼 선택 드롭박스를 두고, 샘플을 고르면 그 샘플의 웨이퍼로 자동 전환할 것. | 검증대기 | R-056 위에 표시 옵션만 얹었다. 기본은 R-056 과 같은 '선택된 샘플 하나'. [① 표시 옵션] 패널 헤더에 토글 3개(선택 샘플 / Fail 유닛 / 값 히트맵). Fail 유닛 = 지금 보고 있는 웨이퍼의 걸린 유닛이며, 색은 R-053 의 unit_types 를 그대로 읽어 배지 카드와 같은 분류·같은 순서를 쓴다(waferTypeBySample/waferTypeColor). 값 히트맵 = 선택 항목 측정값 농도(파랑 낮음→주황 높음). 값은 payload 의 상세 행에서만 오므로 범례에 '목록 N개' 로 범위를 명시했다 — 전 유닛 값을 쓰려면 payload 키를 늘려야 해서(캐시 스키마 변경) 제외했다. [② 다이 클릭] 그리면서 (화면칸→샘플) 히트박스 waferHits 를 쌓아 역조회한다. 회전 역변환을 따로 만들지 않았다 — 그리는 쪽만 맞으면 클릭도 맞는다. 선택은 highlightSample/highlightMode 기존 경로를 그대로 써서 상세 표 행·CDF 하이라이트가 자동 연동된다. [③ 웨이퍼 드롭박스] 라벨 'W03 (5)' = 번호 + 그 웨이퍼의 걸린 유닛 수. 샘플을 고르면 waferPick 을 비워 그 샘플의 웨이퍼로 자동 전환한다. [영향 범위] 전부 표시 전용 — HTML 문자열 밖 Python 바이트 동일, payload·캐시 스키마·판정식 미변경. | cc15792 · 278d917 | 검증(Playwright · Test Data SM3502Q/02_MVT1-3_1111_WMAP, 웨이퍼 3장): 좌표 80유닛 중 유효 76. 드롭박스가 탭을 따라 바뀜 — Fail 탭 W03(5)/W11(0)/W19(0), Abnormal Pass 탭 W03(1)/W11(8)/W19(8). 유형 분포 Fail {Excessive:5} / Pass {Measured:1}. 웨이퍼 전환 시 히트박스 19/28/29. 다이 클릭 highlightSample None→31, 상세표 active 행 1, CDF 하이라이트 대상 존재. 콘솔 에러 없음. 판정 불변: 골든 4키 sha1 8/8 조합 일치. ※ 남은 것 — 실제 유효다이 맵 TXT 와 실제 OTP 항목명(Wafer/X/Y)으로의 실측 확인. 지금 검증은 견본 맵 + 합성 WMAP 데이터 기준이다. Eden 님 지시로 전제를 먼저 채우지 않고 착수했다(2026-10-15). [후속 278d917] 드롭박스 폭이 패널 헤더의 절반을 먹었다 — 스타일시트 위쪽의 `select { min-width:240px }` 가 .wafer-select 의 width 를 밀어낸 것이라 min-width:0 을 함께 줬다. 검증 화면 재촬영으로 확인.
R-060 | 2026-10-11 | 화면 디자인을 시안대로 전면 리디자인할 것 — 데이터·분석 로직·계산식·표의 컬럼 구성과 값은 바꾸지 말고 배치와 스타일만. | 검증대기 | [appbar] 상단에 검정 띠 신설 — 로고/리비전, 조건 빵조각(#conditionSummaryLine), 상태 pill(#statusTop), Raw Data Export · 결과 새 창. setStatus() 가 상태를 두 곳에 비춘다. [조건 패널] 조건 영역을 좌측 272px 고정 열로. 접으면 48px 레일만 남긴다 — 0 으로 줄이면 펴는 버튼까지 사라진다. setConditionCollapsed() 가 #workspace 에 .folded 를 건다. [결과 2x2] 좌상 결과표 / 우상 그래프 / 좌하 선택 항목 상세 / 우하 Wafer Map. 같은 줄 카드 높이 동일. [요약 카드] 높이 92px→65px(여백 16→10, 숫자 28→22px), 줄어든 만큼 결과 카드로(451→466 / 347→359). [탭 줄] 시험 항목 탭을 독립 카드로 분리하고 FT TEMP 는 같은 줄 우측 밑줄 탭으로. 기존 #analysisFilterBar 의 display:contents 를 같은 무게 규칙으로 되받아 두 줄이 쌓이던 것을 한 줄로. [영향 범위] 배치와 스타일만. 표의 열 구성·값·정렬과 모든 이벤트 핸들러는 그대로다. | f79e27b | 판정 불변: HTML 문자열 밖 Python 바이트 단위 동일. 골든 4키 sha1 비교 — Known Data 36/36, 실데이터 Test Data 70/70 전부 일치. JS 변경 27줄 전부 표시용(상태 미러링·날짜 라벨·접기 클래스·빵조각). 1920x1080 / 1440x900 가로 스크롤 없음, 콘솔 에러 없음. 디자인 시안은 Eden 님 제공(2026-10-11).
R-062 | 2026-10-17 | shape 모드 Tail 판정 보완 — 가운데는 가파르고 이탈한 쪽 꼬리만 넓게 퍼진 분포에서, 꼬리 끝이 자연스럽게 규격을 넘은 건이 Gap 검사(Core sigma 기준)에 걸려 Separated 로 나오는 것을 Tail 로 볼 것. Gap 검사를 1차로 하고, 탈락한 건을 꼬리 외삽 검사로 한 번 더 봐서 통과하면 Tail (구제형). | 검증대기 | tail_shape_verdict 에 단계 추가: Gap/Near 검사 탈락 시 이탈한 쪽 꼬리 sigma = ¦P10(P90) - Median¦ / 1.2816 로 최외곽 이탈값의 z 를 구해 Grubbs 임계(n, alpha=0.01) 이하면 Tail. P10(P90) 자체가 규격 밖이면 구제하지 않음. Core 가 규격선에 닿은 Shift 성격은 구제하지 않음. CDFTOOL_TAIL_RESCUE=0 으로 끔. 캐시 키 tail_params 에 구제 여부 추가. shape 모드 전용 — legacy 판정 불변(골든 2/2 PASS). | 766a857 | Eden 님 지시 2026-10-17 (11.202 FT_7V_-9p8V_PH1_900mA_Min, HTOL Room 500hrs 그래프). 실데이터(Test Data 조건x항목 1003) 전후: Separated->Tail 188항목/상세 614, Tail->Separated 0. ※ 지시 항목 자체는 하한 쪽이 구제(z=2.26 < 3.65)되지만, 같은 항목 상한 쪽에 0.8007(Excessive) 유닛이 있어 항목 판정을 상·하한 중 보수적인 쪽으로 합치는 규칙 때문에 여전히 Separated — 쪽별 판정 분리 여부 결정 대기. 측정(실데이터 전 조건, 중복 제외 · R-061 → R-061+062+063): Separated 363→213, Tail 346→496. 전이는 Separated→Tail 150 쌍 한 방향뿐(구제형). 벤치 검토 필요 130→121 유닛. 게이트 PASS(단위 3건 + 골든 회귀 2/2) — legacy 불변.
R-063 | 2026-10-17 | shape 모드 Tail/Separated 판정을 상·하한 쪽별로 낼 것 — 한 항목에 하한 아래 이탈과 상한 위 이탈이 함께 있을 때, 두 쪽 판정을 보수적인 쪽(Separated) 하나로 합쳐 모든 이탈 유닛에 주지 말고, 각 유닛에는 자기가 나간 쪽의 판정을 줄 것. | 검증대기 | tail_shape_verdicts() 가 상한/하한 쪽별 판정 {'high','low'} 을 낸다. fail 상세행은 spec_status 로 자기가 나간 쪽 판정을 받는다(규격 안/판정 불가면 기존 합친 판정). tail_shape_verdict() 는 두 쪽 중 보수적인 쪽을 돌려주는 래퍼로 유지. 분석 캐시 키에 'sides-r063' 추가. | 766a857 | Eden 님 지시 2026-10-17. 계기: 11.202 FT_7V_-9p8V_PH1_900mA_Min (HTOL Room 500hrs) — 하한 쪽 3유닛은 R-062 구제로 Tail 인데 상한 쪽 +0.8007 유닛(Excessive) 때문에 항목 판정이 Separated 로 묶였다. 규격 안 유닛은 판정 대상이 아니다(Eden 님 확인). ¦ 검증 2026-10-17 (Test Data, shape 모드, Excessive 우선 적용): fail 상세행 R-062→R-063 Separated→Tail 30건, 역방향 0건 / 유닛(가장 심한 유형) Separated→Tail 8유닛. 바뀐 항목은 HTOL 500hrs Room 의 -10V/-9.8V PH1 계열 5항목×2폴더뿐. 11.202 항목은 서버 API 로 하한 이탈 3유닛 Tail, 상한 +0.8007 유닛 Excessive 확인. legacy regression PASS 2/2. 측정(실데이터 전 조건, 중복 제외 · R-061 → R-061+062+063): Separated 363→213, Tail 346→496. 전이는 Separated→Tail 150 쌍 한 방향뿐(구제형). 벤치 검토 필요 130→121 유닛. 게이트 PASS(단위 3건 + 골든 회귀 2/2) — legacy 불변.
R-061 | 2026-10-17 | shape 모드 Tail 판정 체계를 정리할 것 — 재시험(T1/T2/T3) 간 Pass/Fail 변화는 신호가 아니므로 Intermittent·Unstable 을 하나로 통합하고, Excessive 아래는 Tail/Separated 두 가지로만 가를 것. Slight 는 Separated 와 같은 뜻이므로 흡수하고 Shift 는 없애며, 양자화된 항목은 형상 판정에서 제외할 것. | 검증대기 | [재시험 축] FT 에서 Fail 난 유닛을 최대 3 회 재시험하는데 소켓 컨택 문제로도 뒤집히므로 T1↔T2↔T3 간 Pass/Fail 변화 자체는 신호가 아니다(Eden 님 확인). Intermittent + Unstable 을 'Unstable' 하나로 통합 — 재시험에서 최종 Pass 한 유닛. 항목 단위 fail→pass→fail 오락가락 판정은 삭제. [Excessive 아래] 출력은 Tail / Separated 둘뿐. Slight 흡수(Separated 와 같은 뜻 — 집단에서 떨어져 나온 개체, 판정 경로만 Grubbs z / 분포 Gap 으로 다름), Shift 삭제→Separated, 양자화 항목(σ_core < 3 × 분해능) 제외→Separated. [벤치 제외] bench_excluded_types() 신설 — legacy=Tail, shape=Tail+Unstable. 옛 Intermittent 는 주석과 달리 fail_gate 가 Tail 만 걸러 실제로는 벤치에 포함되고 있었다. [같이 고침] CACHE_SCHEMA 26→27, 캐시 키에 tail_mode/tail_params 추가(없으면 shape 로 분석 후 legacy 에서 shape 결과가 그대로 떴다), merge_combo_payloads 가 새 키를 안 올려 전체 분석 배지가 달랐던 것, 배지 카드를 제외 유형별로 분리. 기본값은 legacy 유지 — CDFTOOL_TAIL_MODE=shape 로만 켠다. | 53a322b | 양자화 임계 근거: 511 (조건×항목) 의 σ_core/분해능이 0(40건) · 1.48(17건) · 2.97(11건) 에 몰려 있다가 3.71 에서 1 건으로 끊긴다 — MAD 가 분해능의 정수배라 1.4826×k 로만 나온다. 임계 4 로 올려도 1 건만 늘어 둔감. 측정(실데이터 전 조건, 중복 제외 · legacy→shape): Intermittent 1→0, Unstable 6→1, Slight 43→0, Shift 0(양자화 제외로 전부 사라짐), Separated 0→363, Tail 662→346. 벤치 검토 필요 102→130 유닛. 게이트 PASS(단위 3건 + 골든 회귀 2/2) — legacy 불변. ※ 기본값 전환 여부는 미정.
R-064 | 2026-10-17 | 요약 배지 카드를 누르면 그 유형에 해당하는 데이터만 보이게 할 것 — 항목 기준 표·샘플 기준 표·선택 항목 상세 표와 그래프(드롭박스·CDF·산점도)가 함께 따라갈 것. | 승인대기 | (미착수) 확정된 사양: filteredResultRows() 체인에 유형 필터를 한 겹 얹어 표·드롭박스·그래프가 자동으로 따라오게 한다(R-054 Item 검색과 같은 자리). 어떤 샘플이 그 유형인지는 기존 unitTypeSetsByCondition() 을 쓴다 — 신뢰성 항목·온도 필터를 이미 타고 있어 Fail 탭(Fail Type)과 Abnormal Pass 탭(셀렉 유형) 양쪽에 통한다. 카드별: 유형 카드→그 유형만, '총 진행'/'Pass 진행'→해제, '벤치 검토 필요'→제외 유형을 뺀 전부. 재클릭 해제·다른 카드 전환·선택 카드 음영. 경계: 보던 항목이 필터에 안 걸리면 첫 항목으로 이동(R-054 와 같은 규칙), 탭 전환 시 해제(유형 이름이 다르다), 0건이면 안내, Item 검색과 AND. 표시 전용 — payload·캐시 스키마·판정 미변경. 배지 숫자는 필터와 무관하게 유지한다(필터로 숫자가 변하면 기준을 잃는다). |  | Eden 님 요청 2026-10-17. 사전 보고 완료, 착수 대기.

## 식자재관리앱
번호 | 요청일 | 요구사항 | 상태 | 반영 내용 | 커밋 | 비고

## 영어공부앱
번호 | 요청일 | 요구사항 | 상태 | 반영 내용 | 커밋 | 비고
E-001 | 2026-08-23 | 순간영작·쉐도잉에서 좌우 스와이프로 이전/다음 문장 이동 | 검증대기 | drillGoto(i) 신설(원래 '이전'이 없었음) + document capture 단계 pointer 스와이프. 가로 60px 이상 & 세로의 2배 이상 & 700ms 이내일 때만 인식. 재생·녹음 중, 버튼·입력칸 위에서는 무시 |  | 스와이프는 점수에 손대지 않음(넘긴 문장은 결과 미집계) · 되돌아오면 채점 결과 복원 · 첫 실행 시 안내 토스트 1회

## 지나치지말자
번호 | 요청일 | 요구사항 | 상태 | 반영 내용 | 커밋 | 비고

## 홈레코더
번호 | 요청일 | 요구사항 | 상태 | 반영 내용 | 커밋 | 비고
H-001 | 2026-08-23 | Pocket Console — 모바일 멀티트랙 레코더 PWA 초기 구현 (사양 §1~§11 전체) | 검증대기 | Vite+TS vanilla. Web Audio 원시 노드만, AudioWorklet 녹음, buildChain() 라이브·믹스다운 공용, IndexedDB Int16 저장, 앱 셸 precache SW. Playwright 가짜 마이크 E2E 13항목 통과(3회 재현) |  | pocket-console.pages.dev 배포됨. 폰 실기 확인 대기(오버더빙 박자·오프라인·PWA 설치)